**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27 сентября 2024 года № 20 х. Верхний Митякин

Об утверждении единого аналитического плана реализации

муниципальной программы Красновского сельского поселения

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 06.09.2024 №78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 24.09.2024 № 85 «О внесении изменений в постановление Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018 № 90 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения Л.Н. Михайленко

Приложение

к распоряжению

Администрации Красновского

сельского поселения

 от 27.09.2024 № 20

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| начало | окончание |  | всего | областнойбюджет | федеральныйбюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники |
| 1. | 1. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы оповещения населения Красновского сельского поселения» | Х | Х | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Совершенствование системы оповещения населения Красновского сельского поселения» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Заключен контракт (контракты) на приобретение материальных средств» | Х  | 30.09.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Произведена оплата товара» | Х | 30.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | 2. Комплекс процессных мероприятий «Проведение профилактической работы по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Проведение профилактической работы по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде» | Х | Х | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2.2 | Контрольная точка 2.3.1 «Заключен контракт (контракты) на приобретение материальных средств» | Х | 30.09.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Контрольная точка 2.3.2 «Произведена оплата товаров» | Х | 30.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | 3. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 3.1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 |
| 3.2 | Контрольная точка 3.1.1 «Заключен контракт (контракты) на приобретение материальных средств» | Х | 30.09.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | Контрольная точка 3.2.1 «Произведена оплата товаров» | Х | 30.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. ИТОГО | Х | Х | Х | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 |

Глава Администрации Красновского сельского поселения Л.Н. Михайленко