**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27 сентября 2024 года № 21 х. Верхний Митякин

Об утверждении единого аналитического плана реализации

муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 06.09.2024 №78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 24.09.2024 № 86 «О внесении изменений в постановление Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018 № 91 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» на 2025 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения Л.Н. Михайленко

Приложение

к распоряжению

Администрации Красновского

сельского поселения

 от 27.09.2024 № 21

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы
«Развитие культуры и туризма» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| начало | окончание |  | всего | областнойбюджет | федеральныйбюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники |
| 1. | 1. Комплекс процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципального учреждения Красновского сельского поселения в сфере культуры, повышение доступности и качества услуг учреждений культуры для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания» | Х | Х | МБУК КСП ТР «КДЦ» (Остапущенко Ольга Николаевна, директор) | 4 881,2 | 0,0 | 0,0 | 4 881,2 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Красновского сельского поселения» | 09.01.2025 | 29.12.2025 | МБУК КСП ТР «КДЦ» (Остапущенко Ольга Николаевна, директор) | 4 881,2 | 0,0 | 0,0 | 4 881,2 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Красновского сельского поселения» | 09.01.2025 | 29.12.2025 | МБУК КСП ТР «КДЦ» (Остапущенко Ольга Николаевна, директор) | 4 881,2 | 0,0 | 0,0 | 4 881,2 | 0,0 |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культуры Красновского сельского поселения» | Х  | 30.01.2025 | МБУК КСП ТР «КДЦ» (Остапущенко Ольга Николаевна, директор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.2. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Красновского сельского поселения» | Х | 29.12.2025 | МБУК КСП ТР «КДЦ» (Остапущенко Ольга Николаевна, директор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.3. «Услуга оказана, работы выполнены» | Х | 29.12.2025 | МБУК КСП ТР «КДЦ» (Остапущенко Ольга Николаевна, директор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2. «Проведены культурные мероприятия муниципальным учреждением» |  | Х | МБУК КСП ТР «КДЦ» (Остапущенко Ольга Николаевна, директор) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Мероприятие (результат) 1.2. ««Проведены культурные мероприятия муниципальным учреждением»» | 09.01.2025 | 29.12.2025 | МБУК КСП ТР «КДЦ» (Остапущенко Ольга Николаевна, директор) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Контрольная точка 1.2.1. «Проведено культурных мероприятий «МБУК КСП ТР КДЦ» в 1 полугодии» | Х | 30.06.2025 | МБУК КСП ТР «КДЦ» (Остапущенко Ольга Николаевна, директор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7 | Контрольная точка 1.2.2. «Проведено культурных мероприятий «МБУК КСП ТР КДЦ» в году» | Х | 31.12.2025 | МБУК КСП ТР «КДЦ» (Остапущенко Ольга Николаевна, директор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | 2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» | 09.01.2025 | 29.12.2025 | МБУК КСП ТР «КДЦ» (Остапущенко Ольга Николаевна, директор) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечена оплата труда работников муниципального учреждения культуры Красновского сельского поселения» | 09.01.2025 | 29.12.2025 | МБУК КСП ТР «КДЦ» (Остапущенко Ольга Николаевна, директор). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2.2. «Обеспечены функции муниципального учреждения культуры Красновского сельского поселения» | 09.01.2025 | 29.12.2025 | МБУК КСП ТР «КДЦ» (Остапущенко Ольга Николаевна, директор). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) 2.3 «Проведены противопожарные мероприятия муниципальным учреждением культуры» | 09.01.2025 | 29.12.2025 | МБУК КСП ТР «КДЦ» (Остапущенко Ольга Николаевна, директор). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Контрольная точка 2.3.1 «Заключен договор» | Х | 29.12.2025 | МБУК КСП ТР «КДЦ» (Остапущенко Ольга Николаевна, директор). | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5 | Контрольная точка 2.3.2 «Произведена оплата товаров, работ услуг» | Х | 29.12.2025 | МБУК КСП ТР «КДЦ» (Остапущенко Ольга Николаевна, директор). | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6 | Мероприятие (результат) 2.4 «Обеспечение функционирования информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | 09.01.2025 | 29.12.2025 | МБУК КСП ТР «КДЦ» (Остапущенко Ольга Николаевна, директор). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Контрольная точка 2.3.2 «Заключен договор» | Х | 29.12.2025 | МБУК КСП ТР «КДЦ» (Остапущенко Ольга Николаевна, директор). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Контрольная точка 2.4.2 «Произведена оплата товаров, работ, услуг» | Х | 29.12.2025 | МБУК КСП ТР «КДЦ» (Остапущенко Ольга Николаевна, директор). | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | 3. Комплекс процессных мероприятий «Текущий ремонт и содержание памятников» | 09.01.2025 | 29.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 3.1 «Текущий ремонт и содержание памятников» | 09.01.2025 | 29.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 |
| 3.2 | Контрольная точка 3.1.1 «Заключен договор» | Х | 29.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Контрольная точка 3.2.1 «Произведена оплата товаров, работ, услуг» | Х | 29.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. ИТОГО | Х | Х | Х | 4 898,2 | 0,0 | 0,0 | 4 898,2 | 0,0 |
| Х | Х | МБУК КСП ТР «КДЦ»  | 4 881,2 | 0,0 | 0,0 | 4 881,2 | 0,0 |
| Х | Х | Администрация Красновского сельского поселения | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 |

Глава Администрации Красновского сельского поселения Л.Н. Михайленко