**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27 сентября 2024 года № 22 х. Верхний Митякин

Об утверждении единого аналитического плана реализации

муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 06.09.2024 №78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 24.09.2024 № 87 «О внесении изменений в постановление Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения Л.Н. Михайленко

Приложение к распоряжению Администрации Красновского сельского поселения от 27.09.2025 № 22

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Красновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Красновского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федераль­ный бюджет | местный бюджет | внебюд­жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |
| **1.1.** | **Комплекс процессных мероприятий** «Ремонт и содержание гидротехнических сооружений» | **01.01.2025** | **31.12.2025** | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **10,0** | - |
| 1.1.1. | **Мероприятие (результат) 1**«Ремонт и содержание гидротехнических сооружений» | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | - |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Осуществлено содержание гидротехнических сооружений по итогам 1 полугодия» | X | 10.07.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Осуществлено содержание гидротехнических сооружений по итогам года» | X | 30.12.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| **1.2.** | **Комплекс процессных мероприятий «**Благоустройство общей территории Красновского сельского поселения» | **01.01.2025** | **31.12.2025** | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | **291,3** | **0,0** | **0,0** | **291,3** | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | **Мероприятие (результат) 1** «Благоустройство общей территории Красновского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 291,3 | 0,0 | 0,0 | 291,3 | - |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты на приобретение материальных запасов для благоустройства | X | 01.07.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Перечислены денежные средства за приобретенные материальные запасы для благоустройства | X | 28.12.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| **1.3.** | **Комплекс процессных мероприятий** «Содержание и текущий ремонт мест захоронения на территории Красновского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 15,0 | **0,0** | **0,0** | **15,0** | - |
| 1.3.1. | **Мероприятие (результат) 1**«Содержание и текущий ремонт мест захоронения на территории Красновского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | - |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты на проведение работ, услуг и материальных запасов для благоустройства мест захоронения | X | 01.07.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка 1.2. Перечислены денежные средства за выполненные работы, услуги и материальные запасы для благоустройства мест захоронения | X | 28.12.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| 1.4. | **Комплекс процессных мероприятий** «Озеленение территории Красновского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 15,0 | **0,0** | **0,0** | **15,0** | - |
| 1.4.1. | **Мероприятие (результат) 1**«Озеленение территории Красновского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | - |
| 1.4.1.1 | Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты на проведение саженцев зеленых насаждений для озеленения территории сельского поселения | X | 01.07.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| 1.4.1.2. | Контрольная точка 1.2. Перечислены денежные средства за приобретенные саженцы зеленых насаждений для озеленения территории сельского поселения | X | 28.12.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| 1.5. | **Комплекс процессных мероприятий** «Реализация направления расходов по утилизации ртутьсодержащих ламп накаливания» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 37,7 | **0,0** | **0,0** | **37,7** | - |
| 1.5.1. | **Мероприятие (результат) 1**«Реализация направления расходов по утилизации ртутьсодержащих ламп накаливания» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 37,7 | - |
| 1.5.1.1. | Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты на утилизацию ртутьсодержащих ламп накаливания | X | 01.07.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| 1.5.1.2. | Контрольная точка 1.2. Перечислены денежные средства за утилизацию ртутьсодержащих ламп накаливания | X | 28.12.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| 1.6. | **Комплекс процессных мероприятий** «Реализация направления расходов по отлову бродячих животных, представляющих угрозу безопасности жителей» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | - |
| 1.6.1. | **Мероприятие (результат) 1**«Реализация направления расходов по отлову бродячих животных, представляющих угрозу безопасности жителей» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.6.1.1. | Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты по отлову бродячих животных, представляющих угрозу безопасности жителей | X | 01.07.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |
| 1.6.1. | Контрольная точка 1.2. Перечислены денежные средства за отлов бродячих животных, представляющих угрозу безопасности жителей | X | 28.12.2025 | Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист Горшколепов Александр Иванович | X | X | X | X | - |

Глава Администрации Красновского сельского поселения Л.Н. Михайленко