**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27 сентября 2024 года № 23 х. Верхний Митякин

Об утверждении единого аналитического плана реализации

муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 06.09.2024 №78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 24.09.2024 № 88 «О внесении изменений в постановление Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018 № 93 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского «Развитие физической культуры и спорта»:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения Л.Н. Михайленко

Приложение

к распоряжению

Администрации Красновского

сельского поселения

от 27.09.2024 № 23

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы  
«Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание |  | всего | областной  бюджет | федеральный  бюджет | местный  бюджет | внебюджетные источники |
| 1. | 1. Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | Х | Х | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Организованы и проведены спортивные мероприятия в целях вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 0,0 |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1.  «Проведение 13 спортивных мероприятий по итогам шести месяцев 2025 года» | Х | 01.07.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2.  «Проведение 19 спортивных мероприятий по итогам девяти месяцев 2025 года» | Х | 01.10.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3.  «Проведение 26 спортивных мероприятий по итогам 2025 года» | Х | 25.10.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4.  «Утверждены календарные планы и положения о проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Красновского сельского поселения» | Х | 27.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5.  «Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные мероприятия» | Х | 27.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | 2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально базы Красновского сельского поселения в сфере массового спорта» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Развитие материально базы Красновского сельского поселения в сфере массового спорта» | Х | 27.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 1.2. Приобретен спортивный инвентарь, наградная атрибутика, технические средства, экипировка. | Х | Х | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Мероприятие (результат) 1.2. Приобретен спортивный инвентарь, наградная атрибутика, технические средства, экипировка | Х | 23.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Контрольная точка 1.2.1.  Согласован перечень товара» | Х | 01.03.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Контрольная точка 1.2.2.  Заключен договор на приобретение товара | Х | 01.07.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | Контрольная точка 1.2.3.  Приобретен товар | Х | 23.09.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | Контрольная точка 1.2.3.  Произведена оплата товара | Х | 23.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. ИТОГО | | Х | Х | Х | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 |

Глава Администрации Красновского сельского поселения Л.Н. Михайленко