**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27 сентября 2024 года № 24 х. Верхний Митякин

Об утверждении единого аналитического плана реализации

муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Информационное общество» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 06.09.2024 №78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 24.09.2024 № 89 «О внесении изменений в постановление Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018 № 95 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Информационное общество»:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы «Информационное общество» на 2025 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения Л.Н. Михайленко

Приложение

к распоряжению

Администрации Красновского

сельского поселения

от 27.09.2024 № 24

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы  
«Информационное общество» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание |  | всего | областной  бюджет | федеральный  бюджет | местный  бюджет | внебюджетные источники |
| 1. | 1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры» | Х | Х | Администрация Красновского сельского поселения | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено обновление информационной системы в Красновском сельском поселении» | 09.01.2025 | 27.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план-график закупок» | Х | 27.12.2024 | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Контрольная точка 1.2. «Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг» | Х | 27.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, работ, услуг» | Х | 27.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации» | Х | Х | Администрация Красновского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Контрольная точка 2.1 «Закупка включена в план-график закупок» | Х | 27.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Контрольная точка 2.2 «Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг» | Х | 27.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Контрольная точка 2.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, работ, услуг» | Х | 27.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Мероприятие (результат) 3 «Выполнены мероприятия по обеспечению требований информационной безопасности» | Х | 27.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 11. | Контрольная точка 3.1 «Закупка включена в план-график закупок» | Х | 27.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Контрольная точка 3.2 «Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг» | Х | 27.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13. | Контрольная точка 3.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, работ, услуг» | Х | 27.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14. | 2. Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Красновском сельском поселении» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Мероприятие (результат) 1 «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Красновском сельском поселении» | Х | Х | Администрация Красновского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Контрольная точка 1.1. «Оказаны муниципальные услуги» | Х | 03.04.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17. | Контрольная точка 1.2. «Оказаны муниципальные услуги» | Х | 03.07.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18. | Контрольная точка 1.3. «Оказаны муниципальные услуги» | Х | 27.10.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Контрольная точка 1.4. «Оказаны муниципальные услуги» | Х | 27.11.2025 | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| ИТОГО | | Х | Х | Х | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |

Глава Администрации Красновского сельского поселения Л.Н. Михайленко