**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27 сентября 2024 года № 27 х. Верхний Митякин

Об утверждении единого аналитического плана реализации

муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 06.09.2024 №78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 24.09.2024 № 92 «О внесении изменений в постановление Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018 № 94 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения Л.Н. Михайленко

Приложение

к распоряжению

Администрации Красновского

сельского поселения

от 27.09.2024 № 27

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы  
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание |  | всего | областной  бюджет | федеральный  бюджет | местный  бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения (Родионова О.С., ведущий специалист) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | Х | Администрация Красновского сельского поселения (Родионова О.С., ведущий специалист) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Красновского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | X | 20.01.2025 | Администрация Красновского сельского поселения (Родионова О.С., ведущий специалист) | X | X | X | X | X |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю | X | 25.03.2025 | Администрация Красновского сельского поселения (Родионова О.С., ведущий специалист) | X | X | X | X | X |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3. Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Красновского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | X | 20.04.2025 | Администрация Красновского сельского поселения (Родионова О.С., ведущий специалист) | X | X | X | X | X |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4. Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю | X | 25.06.2025 | Администрация Красновского сельского поселения (Родионова О.С., ведущий специалист) | X | X | X | X | X |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.5. Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Красновского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | X | 20.07.2025 | Администрация Красновского сельского поселения (Родионова О.С., ведущий специалист) | X | X | X | X | X |
| 1.1.6 | Контрольная точка 1.6. Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю | X | 25.09.2025 | Администрация Красновского сельского поселения (Родионова О.С., ведущий специалист) | X | X | X | X | X |
| 1.1.7 | Контрольная точка 1.7. Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Красновского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | X | 20.10.2025 | Администрация Красновского сельского поселения (Родионова О.С., ведущий специалист)) | X | X | X | X | X |
| 1.1.8 | Контрольная точка 1.8. Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю | X | 20.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения (Родионова О.С., ведущий специалист) | X | X | X | X | X |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Организация бюджетного процесса» | Х | Х | Администрация Красновского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечена деятельность Администрации Красновского сельского поселения" | Х | Х | Администрация Красновского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета Тарасовского района по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | X | 30.09.2025 | Администрация Красновского сельского поселения (Лаврухина Л.В., заведующий сектором экономики и финансов) | X | X | X | X | X |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Красновского сельского поселения | X | 20.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения (Лаврухина Л.В., заведующий сектором экономики и финансов) | X | X | X | X | X |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.4.  Исполнение расходов бюджета Красновского сельского поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальными контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Красновского сельского поселения | X | 25.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения (Лаврухина Л.В., заведующий сектором экономики и финансов) | X | X | X | X | X |
| 3 | Мероприятие (результат) 2. "Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Красновского сельского поселения" | Х | Х | Администрация Красновского сельского поселения (Лаврухина Л.В., заведующий сектором экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление Администрации Красновского сельского поселения "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красновского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | Х | 20.06.2025 | Администрация Красновского сельского поселения (Лаврухина Л.В., заведующий сектором экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Контрольная точка 2.2. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета Красновского сельского поселения | Х | 01.02.2025 | Администрация Красновского сельского поселения (Лаврухина Л.В., заведующий сектором экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Контрольная точка 2.3. Принято распоряжение Администрации Красновского сельского поселения "О внесении изменений в распоряжение Администрации Красновского сельского поселения от 16.07.2020 № 25 " О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Красновского сельского поселения " | X | 20.07.2025 | Администрация Красновского сельского поселения (Лаврухина Л.В., заведующий сектором экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Контрольная точка 2.4. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | X | 31.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения (Лаврухина Л.В., заведующий сектором экономики и финансов) | X | X | X | X | X |
| 3.1.4 | Контрольная точка 2.4. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | X | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Мероприятие (результат) 1. Проведена единая политика муниципальных заимствований Красновского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Х | Х | Администрация Красновского сельского поселения (Лаврухина Л.В., заведующий сектором экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Контрольная точка 1.1. Получение бюджетного кредита из областного бюджета | Х | 20.10.2025 | Администрация Красновского сельского поселения (Лаврухина Л.В., заведующий сектором экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1.2. Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам) | X | 29.11.2025 | Администрация Красновского сельского поселения (Лаврухина Л.В., заведующий сектором экономики и финансов) | X | X | X | X | X |
| 4.1.2 | Контрольная точка 1.3. Принято распоряжение Администрации Красновского сельского поселения о привлечении кредитов от кредитных организаций при наличии потребности | X | 01.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения (Лаврухина Л.В., заведующий сектором экономики и финансов) | X | X | X | X | X |
| 4.1.3 | Контрольная точка 1.4. Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров) | X | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения (Лаврухина Л.В., заведующий сектором экономики и финансов) | X | X | X | X | X |
| 5.1.4 | Контрольная точка 1.4. Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий | X | 31.03.2025  30.06.2025  30.09.2025  31.12.2025 | Администрация Красновского сельского поселения (Лаврухина Л.В., заведующий сектором экономики и финансов) | X | X | X | X | X |
| ИТОГО | | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации Красновского сельского поселения Л.Н. Михайленко