АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018 г.                                          № 24                              х.Верхний Митякин

О подготовке жилищного фонда,

объектов инженерной и социальной инфраструктуры

Красновского сельского поселения к эксплуатации

в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010г № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Красновского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 гг. Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов (Приложение № 1).

- Заведующей сектором экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения Лаврухиной Л.В. обеспечить финансирование работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

- Специалисту по вопросам муниципального хозяйства Администрации Красновского сельского поселения Горшколепову А.И.:

- обеспечить контроль исполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Красновского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

-  создать Комиссию по оценке готовности сельского поселения, предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии (в состав комиссии включить по согласованию представителей Каменского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора»), разработать график работы  комиссии по оценке готовности предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Красновского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2018-2019годов.

- обеспечить работу комиссии по оценке готовности сельского поселения, предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии и получение паспортов готовности в срок до 01.10.2018г.

4.  Директору МБУК Красновского сельского поселения Тарасовского района «КДЦ» Остапущенко О.Н. обеспечить до начала отопительного сезона необходимый запас угля и не допускать задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности поселения:

- обеспечить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов объектов инженерной и социальной инфраструктуры в срок до 01.10.2018г.

- представить в комиссии по оценке готовности сельского поселения, предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии администрации Красновского сельского поселения в срок до 25.09.2018г. все необходимые документы для получения паспортов готовности к работе в отопительный период 2018-2019г.г.

-  осуществлять мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц в подвальные и складские помещения, чердаки и другие специализированные помещения.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

7.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                    Г.В.Бадаев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Красновского сельского поселения

от 03.04.2018г. № 24

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. по Красновскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ориентировочные затраты руб. | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка карт готовности коммунально-бытового предприятия к пуску газа в отопительный период 2018-2019г.г. | До 10.09.2018г. | 10000 Местный бюджет | Горшколепов А.И. |
| 2 | Подготовка карт готовности коммунально-бытового предприятия к пуску газа в отопительный период 2018-2019г.г. объекты учреждений культуры | До 10.09.2018г. | 10000 местный бюджет | Остапущенко О.А. |
| 3 | Подготовка карт готовности коммунально-бытового предприятия к пуску газа в отопительный период 2018-2019г.г. объекты предприятий учреждений расположенных на территории поселения | До 10.09.2018г. | Бюджеты предприятий | Руководители предприятий |
| 4 | Обеспечить техническое обслуживание сетей уличного освещения в х. Нижнемитякин, в х. Красновка., х. В. Мтякин, п. Весенний, п Верхнетарасовский | До 31.12.2018г. | 83000 Местный бюджет | Горшколепов А.И. |
| 5 | Обеспечить запас твердого топлива (уголь) на объекте бюджетной сферы (Красновский сельский клуб) | До 01.09 2018г. | 115400 Местный бюджет | Остапущенко О.А. |
| 6 | Обеспечить запас твердого топлива (уголь) на объекте бюджетной сферы (Музей 13-ти Героев Советского Союза) | До 01.09.2018г. | 99700 Местный бюджет | Остапущенко О.А. |
| 7 | Ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог. | 2-4 квартал 2018г. | средства дорожного фонда | Бадаев Г.В. Горшколепов А.И. |
| 8 | Промывка, опрессовка и гидравлическое испытание системы теплоснабжения | 2-3 квартал 2018г | Бюджеты предприятий | Руководители предприятий |
| 9 | Ремонт и ТО запорной арматуры, системы КИПиА, манометров, термометров и ЭКМ | 2-3 квартал 2018г | Бюджеты предприятий | Руководители предприятий |

Глава Администрации Красновского сельского поселения                                               Г.В. Бадаев