АДМИНИСТРАЦИЯ

## КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2018 г.                                  № 34                          х. Верхний Митякин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

по результатам за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 06.09.2013 г. № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 13.11.2013 № 91 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика»», по результатам за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                       Г.В. Бадаев

Приложение

к постановлению Администрации

Красновского сельского поселения

от 18.04.2018 № 34

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

по результатам за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1.1 | Развитие инвестиционной деятельности муниципального образования | Сектор экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения |  | Создание благоприятного инвестиционного климата и условий для развития муниципального образования, ведется актуализация банка данных инвестиционных площадок. |  | 01.01.2017 г | 31.12.2017 г |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Сектор экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения |  | Оказание информационно-консультационных услуг субъектам МСП |  | 01.01.2017 г | 31.12.2017 г |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Сектор экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения |  | Продвижение товаров, работ, услуг субъектов МСП на районные рынки сельхозпродукции и обеспечение товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов |  | 01.01.2017 г | 31.12.2017 г |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Сектор экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения |  | Подбор специализированного информационно-справочного материала по вопросам развития МСП и защиты прав потребителей |  | 01.01.2017 г | 31.12.2017 г |  | 0 | 0 | 0 |

Глава Администрации Красновского сельского поселения                                                   Г.В.Бадаев

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста объема инвести-ций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах | процентов | 106,5 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля среднесписочной чис-ленности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной числен-ности (без внешних совме-стителей) всех предприятий и организаций | процентов | 57,92 | 25 | 25 |  |
| 3. | Темп роста оборота малых и средних предприятий Красновского с/п | процентов | 108,2 | 108,9 | 108,9 |  |
| 4. | Количество субъектов ма-лого и среднего предприни-мательства в расчете на 1 тыс. человек населения Красновского с/п | ед. | 3 | 3 | 3 |  |

3. Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Экономическое развитие и инновационная экономика | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

4. Оценка эффективности реализации Программы за 2017 год

По результатам проведенной оценки выявлено, что целевые значения показателей уровня муниципальной программы в 2017 году выполнены.

В 2017 году обеспечено выполнение всех основных мероприятий муниципальной программы.

Таким образом, отмечается, что целевые показатели Программы по результатам за 2017 год  достигнуты, выполнение составило 100 %. Изменения в муниципальную программу вносить не предполагается.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                                Г.В. Бадаев