АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2014 г.                               №  14                         х. Верхний Митякин

Об утверждении Плана основных мероприятий в области ГО и ЧС

В соответствии с федеральным законодательством в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План основных мероприятий Красновского сельского поселения Тарасовского района в области  гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год.

- Действие настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2014года.

- Контроль за выполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава Красновского

сельского поселения                                                    Г.В. Бадаев

| СОГЛАСОВАНО: Начальник сектора по делам ГО и ЧС Администрации Тарасовского района Ростовской области В.П. Лавренко ____ _______________ 2014 года |  | УТВЕРЖДАЮ: Глава Красновского Сельского поселения Г.В. Бадаев ____ ____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |
| ПЛАН основных мероприятий Красновского сельского поселения Тарасовского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год х. Верхний Митякин |  |  |

| № пп | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные исполнители | Кто привлекается | Отметка о вып-нии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Выписка из Плана основных мероприятий Тарасовского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в части касающейся Красновского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Участие в штабной тренировке по прогнозированию возможной обстановки во время паводка, обмену информацией и реагированию на возникающие ЧС | Согласно плана мероприятий | Директор ДПЧС РО, начальник ГУ МЧС России по РО | КЧС и ПБ, специалисты ГО ЧС поселения, состав сил и средств для ликвидации ЧС поселения |  |
|  | Участие в тренировках по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией с учреждениями, входящими в территориальные подсистемы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, обусловленные: - весенними паводками; - ландшафтными пожарами;; апрель. август. .; октябрь. | февраль- март апрель- октябрь | Оперативное управление, управление предупреждения ЧС ЮРЦ | сектор ГО ЧС, администрации сельских поселений (по дополнительному указанию) |  |
|  | Участие в тренировках по оповещению и информированию населения с использованием ТАСЦО, организационно-технических мероприятий и передачей информации о порядке действий по сигналу «Внимание всем»: | ежеквартально | Директор ДПЧС Ростовской области, главы, председатели КЧС и ПБ муниципальных образований | сектор ГО ЧС, ЛТЦ, специалисты ГО ЧС поселений, состав сил и средств для ликвидации ЧС поселения |  |
| II. Мероприятия, проводимые под руководством Главы администрации, председателя КЧС и ПБ, лица, специально уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС Красновского сельского поселения. 1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
|  | Корректировка и реализация целевых программ (планов) по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования. | январь– декабрь | Глава муниципального образования | Начальник гарнизона пожарной охраны, специалист администрации, курирующий вопросы пожарной безопасности |  |
|  | Организация профилактической работы с населением по вопросам безопасности на льду | январь-март ноябрь-декабрь | Глава поселения, специалист ГО ЧС поселения | Специалист ГО ЧС поселения, Руководители образовательных учреждений, Руководители предприятий организаций |  |
|  | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод 2014 года. | февраль-апрель | Председатель КЧС и ПБ | Силы и средства поселенческого звена РСЧС собственники и арендаторы ГТС |  |
|  | Выполнение комплекса мероприятий по предупреждению возникновения птичьего гриппа, африканской чумы свиней, бешенства животных. | январь-декабрь | Председатель КЧС и ПБ | Силы и средства поселенческого звена РСЧС, руководители сельскохозяйственных предприятий |  |
|  | Организация и выполнение комплекса мероприятий по подготовке мест массового отдыха граждан на водных объектах к купальному сезону. | май | Председатель КЧС и ПБ | Силы и средства поселенческого звена РСЧС собственники и арендаторы водных объектов |  |
|  | Организация профилактической работы с населением по вопросам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах: - в весенне-летний период; - в осенне-зимний период. | апрель-сентябрь октябрь-март | Глава поселения | Специалист ГО ЧС поселения, руководители образовательных учреждений |  |
|  | Организация и проведение месячника безопасности на водных объектах. | июнь | Глава поселения | Специалист ГОЧС поселения |  |
|  | Выполнение комплекса мероприятий по соблюдению законодательства РФ в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, находящимися на территории муниципального образования. | январь– декабрь | Председатель КЧС и ПБ | Силы и средства поселенческого звена РСЧС, руководители сельскохозяйственных предприятий |  |
|  | Заседания комиссии по ЧС и ПБ. | в соответствии с Планом работы | Председатель КЧС и ПБ | Члены КЧС и ПБ, приглашенные |  |
|  | Проведение обследований и контроль безопасности ГТС. Организация мероприятий по определению собственников ГТС с оформлением правоустанавливающих документов на владение ГТС. | январь– декабрь | Председатель КЧС и ПБ | Члены КЧС и ПБ |  |
|  | Разработка Плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории муниципальных образований в 2014 году. | До 1 марта | Глава, специалист ГО ЧС | Специалист ГОЧС поселения |  |
| 2. Мероприятия по подготовке должностных лиц, органов управления, сил и средств ГО и РСЧС и населения |  |  |  |  |  |
| а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
|  | Участие в ежемесячных тренировках по оповещению и информированию населения с использованием организационно-технических мероприятий. | январь- декабрь | Глава, специалист ГО ЧС | Члены КЧС и ПБ, Посыльные |  |
| 2. | Корректировка нормативных правовых актов и планирующих документов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. | По мере необходимости | Глава поселения | Специалист ГОЧС поселения |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
|  | Разработка, корректировка и утверждение в установленном порядке руководителями организаций программ противопожарного инструктажа работников организаций социальной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления. | январь–декабрь | Глава муниципального образования | Специалист администрации, курирующий вопросы пожарной безопасности, работники организаций |  |
|  | Обучение работников учреждений социальной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления, в соответствии с программами обучения пожарно-технического минимума. | январь-декабрь | Глава муниципального образования | Специалист администрации, курирующий вопросы пожарной безопасности, работники организаций |  |
|  | Приобретение и содержание первичных средств пожаротушения, пожарной автоматики, проведение противопожарных мероприятий учреждений социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности. | в течение года | Глава муниципального образования | Специалист администрации, курирующий вопросы пожарной безопасности |  |
|  | Определение перечня первичных мер пожарной безопасности, требующих финансовых затрат. Планирование расходных обязательства муниципального образования на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения на очередной год. | октябрь-декабрь | Глава поселения | Специалист администрации поселения, курирующий вопросы пожарной безопасности. |  |
|  | Совместный осмотр технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. | апрель, октябрь | Глава поселения, специалист администрации, курирующий вопросы пожарной безопасности | Начальник гарнизона пожарной охраны, представитель организации водопроводно-канализационного хозяйства |  |
|  | Проведение в общеобразовательных учреждениях «Дня знаний ГО». | май, сентябрь | Специалист ГО ЧС, руководители общеобразовательных учреждений | Общеобразователь-ные учреждения |  |
|  | Участие в районных соревнованиях учащейся молодежи «Школа безопасности». | апрель-май | Специалист ГО ЧС, руководители общеобразовательных учреждений | Участники соревнований |  |
|  | Участие в военно-спортивной игре «Орленок». | апрель-май | Специалист ГО ЧС, руководители общеобразовательных учреждений | Участники соревнований |  |
|  | Проведение в общеобразовательных учреждениях учебно-тренировочных мероприятий в форме «Дня защиты детей». | апрель - май | Специалист ГО ЧС, руководители общеобразовательных учреждений | Специалист ГОЧС, общеобразовательные учреждения |  |
|  | Подготовка членов КЧС и ПБ. 1 человек. | 21-25. 07. | Специалист ГОЧС поселения, инструктор УКП ГОЧС | Члены КЧС и ПБ |  |
|  | Руководители занятий по ГОЧС организаций 4 чел. | 21-25.07. | Руководители организаций, специалист ГОЧС поселения | Руководители занятий |  |
|  | Проведение занятий с инструкторами УКП ГО ЧС. | 21-25.07. | Специалист ГОЧС поселения | Указанные категории |  |
|  | Проведение в общеобразовательных учреждениях занятий по наиболее сложным темам курса «ОБЖ», бесед, выступлений. | В течение учебного года | Специалист ГОЧС поселения руководители общеобразовательных учреждений | Общеобразователь-ные учреждения |  |
|  | Оценка и оформление документации по возмещению ущерба от ЧС пострадавшему населению. | январь - декабрь | Глава поселения | Администрация, организации, население |  |
|  | Пропаганда мероприятий по защите населения и территорий области от ЧС, ведение разъяснительной работы по вопросам пожарной безопасности. | январь - декабрь | Глава, специалист ГОЧС поселения | КЧС и ПБ, специалист ГОЧС поселения |  |
|  | Информирование населения о принятых мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения | январь - декабрь | Глава поселения | Специалист ГО ЧС и ПБ поселения |  |
|  | Командно-штабные учения с образовательными учреждениями Действие руководящего состава при угрозе возникновении пожара в здании учреждения. | 29.04.2014г. | Глава, председатель КЧС и ПБ | КЧС и ПБ, специалист ГОЧС поселения, общеобразовательные учреждения |  |
|  | Командно-штабные учения ЗАО «РУСЬ» Действие руководящего состава при ликвидации ЧС на полевом стане. | 29.08.2014г. | Глава, председатель КЧС и ПБ | КЧС и ПБ, специалист ГОЧС поселения, руководящий состав ЗАО «Русь» |  |
|  | Командно-штабные учения ЗАО «Надежда» Действие руководящего состава и ремонтных бригад по ликвидации возгорания в цехе топливной аппаратуры. | 29.11.2014г. | Глава, председатель КЧС и ПБ | КЧС и ПБ, специалист ГОЧС поселения, с/х предприятие ЗАО «Надежда» |  |
|  | Комплексное учение ЗАО «Надежда» Выход из строя системы водоснабжения центральной мастерской | 11.11.2014г. | Глава, председатель КЧС и ПБ | КЧС и ПБ, специалист ГОЧС поселения, с/х предприятие ЗАО «Надежда» |  |
|  | Тактико-специальные учения с АСС ЗАО «Надежда» Действия формирований по ликвидации ЧС | 10.09.2014г. 21.11.2014г. | Глава, председатель КЧС и ПБ | КЧС и ПБ, специалист ГОЧС поселения, с/х предприятие ЗАО «Надежда» |  |
|  | Объектовая тренировка с образовательными учреждениями Действия при угрозе совершения террористического акта. | май 2014г. | Глава, председатель КЧС и ПБ | КЧС и ПБ, специалист ГОЧС поселения, общеобразовательные учреждения |  |

Специалист по делам ГО и ЧС Администрации Красновского сельского поселения                                    А.И. Горшколепов