АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2012 г.	                            № 31                              х. Верхний Митякин

Об утверждении Порядка и сроков разработки

прогноза социально-экономического развития

Красновского сельского поселения и составления

проекта бюджета Красновского сельского поселения

Тарасовского района на 2013 год и на плановый

период 2014 и 2015 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 174, 184 Бюджетного кодекса

Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Красновского сельского поселения  от 25.07.2009 № 109 «О бюджетном процессе в Красновском сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Красновского сельского поселения и составления проекта бюджета Красновского сельского поселения Тарасовского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Красновского сельского поселения и составления проекта бюджета Красновского сельского поселения Тарасовского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению.

2. Специалистам администрации Красновского сельского поселения, руководителям бюджетных учреждений Красновского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Красновского

сельского поселения                                                   Г.В.Бадаев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации  Красновского

сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Красновского сельского поселения

от 24.05.2012  №  31

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Красновского сельского поселения и составления проекта бюджета Красновского сельского поселения Тарасовского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

|  | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановлений Администрации Красновского сельского об утверждении отчетов за 2011 год о ходе работ по муниципальным долгосрочным и ведомственным целевым программам | до 31.05.2012 | главные распорядители средств местного бюджета – муниципальные заказчики программ |
| 2 | Доведение сектором экономики и финансов администрации до главных распорядителей средств местного бюджета сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2015 года; индексов-дефляторов на 2013 – 2015 годы; системы показателей для разработки прогноза социально- экономического развития области на 2013 год и на период до 2015 года в том числе индексов-дефляторов в Ростовской области на 2013- 2015 годы | до 01.06.2012 | ведущий специалист Анищенко Е.А. |
| 3 | Разработка и представление в сектор социально-экономического прогнозирования, поддержки предпринимательства, координации работы предприятий промышленного комплекса и торговли: |  |  |
| 3.1. | Статистической информации за 2010 – 2012 годы для разработки прогноза социально-экономического развития на 2013– 2015 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий, муниципального сектора; уточнение данных по фонду оплаты труда по Красновскому сельскому поселению | до 01.06.2012 | министерство экономического развития Ростовской области, Ростовстат |
| 3.2. | Прогноза развития экономики и социальной сферы сельского поселения по видам экономической деятельности на 2013 – 2015 годы | до 06.06.2012 | ведущий специалист Анищенко Е.А. |
| 3.3. | Прогноза социально-экономического развития по Сельскому поселению на 2013 – 2015 годы в соответствии с формами, доведенными министерством экономического Развития Ростовской области | Согласно графику 07.06. 2012 | ведущий специалист Анищенко Е.А. |
| 3.4. | Данных бюджета сельского поселения для разработки прогноза по разделу «Финансы»: отчет за 2010 – 2011 годы, оценка 2012 года, прогноза на 2013 – 2015 годы | до 20.06.2012 | заведующий сектором экономики и финансов Лаврухина Л.В. |
| 3.5. | Информации о количестве иногородних филиалов, об объемах их поступлений по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль : отчет за 2011 год, факт I квартала 2012 года, факт I полугодия 2012 года, факт 9 месяцев 2012 года | по мере представления отчетности | Ростовстат |
| 4 | Подготовка сводной аналитической записки об эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за истекший отчетный год и предоставление её в сектор экономики и финансов администрации | до 20.06.2012 | ведущий специалист Анищенко Е.А. |
| 5 | Рассмотрение главой администрации Прогноза социально- экономического развития сельского поселения на 2013-2015 годы | до 07.06.2012 | ведущий специалист Анищенко Е.А. |
| 6 | Разработка и представление в Администрацию Красновского сельского поселения: |  |  |
| 6.1. | Решения коллегии Администрации области об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для муниципальных образований области, учреждений бюджетной сферы, находящихся в ведении местных органов исполнительной власти, на 2013 – 2015 годы | до 10.08. 2012 г. | специалист 1 категории Горшколепов А.И. |
| 6.2. | Плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Красновского сельского поселения Тарасовского района | до 01.06.2012г. | главные распорядители средств бюджета Красновского сельского поселения Тарасовского района |
| 6.3. | Расчетов, используемых при формировании местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, включая расчеты на содержание органов местного самоуправления по формам, установленным администрацией сельского поселения об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований Красновского сельского поселения Тарасовского района | до 20.08. 2012 г. | главные распорядители средств бюджета Красновского сельского поселения Тарасовского района |
| 6.4. | Сведений о задолженности по платежам в бюджет Красновского сельского поселения Тарасовского района по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет сельского поселения на 2013 – 2015 годы | до 01.07. 2012 г | МРИ ФНС России № 3 по Ростовской области, код 6173 |
| 6.5. | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал по сельскому поселению на 2013 – 2015 годы, по формам, утвержденным министерством финансов области по следующим доходным источникам: |  | ведущий специалист Анищенко Е.А. |
|  | налогу на доходы физических лиц уточнение данных | до 01.07.2012г. до 01.09.2012 г |  |
|  | налогам на совокупный доход в том числе: единому сельскохозяйственному налогу налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения уточнение данных | до 01.07.2012 до 12.07.2012 |  |
|  | налогам на имущество; уточнение данных | до 01.07.2012 до 01.09.2012 | ведущий специалист Анищенко Е.А. ст. инспектор Бадаева Е.И. директор Тарасовского (по филиала ГУПТИ РО Квартник Е.В. (по согласованию) |
|  | государственной пошлине за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | до 01.07.2012 | инспектор Абрамова Т.А. |
| 6.6 | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения на 2013 – 2015 годы | до 01.07. 2012 г. | ст. инспектор Бадаева Е.А. |
| 6.7. | Оценки налогового и неналогового потенциала в целом по поселению на 2013 – 2015 годы и соответствующих расчетов по формам, утвержденным министерством финансов области | до 01.07. 2012 г. | заведующий сектором экономики и финансов Лаврухина Л.В. |
| 6.8. | Информация о предельной штатной численности органов местного самоуправления Красновского сельского поселения на 2013-2015 годы в разрезе главных распорядителей средств бюджета Красновского сельского поселения Тарасовского района, согласованной с Главой Красновского сельского поселения уточнение данных | до 02.07.2012 г. до 01.09.2012 г. | заведующий сектором экономики и финансов Лаврухина Л.В. |
| 6.9. | Прогноза предоставления и исполнения (при необходимости) муниципальных гарантий Красновского сельского поселения в 2013-2015 годах по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема гарантий по каждому направлению (цели), иных условий предоставления муниципальных гарантий, а также платности за предоставляемые муниципальные гарантии, согласованного с главой сельского поселения | до 05.07.2012 г. | заведующий сектором экономики и финансов Лаврухина Л.В. |
| 7 | Формирование планового реестра расходных обязательств Красновского сельского поселения | до 29.06.2012 г. | заведующий сектором экономики и финансов Лаврухина Л.В. |
| 8 | Подготовка специалистами Администрации сельского поселения нормативных правовых актов Администрации Красновского сельского поселения об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ или ведомственных целевых программ со сроком реализации с 2013, 2014, 2015 годов | до 01.07.2012 г. | специалисты Администрации |
| 9 | Внесение изменений в действующие долгосрочные и ведомственные целевые программы с учетом оптимизации бюджетных расходов и целевых показателей, утвержден-ных в составе отчетов о реализации муниципальных долгосрочных или ведомственных целевых программ в 2011 году | до 01.07.2012 г. | муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ |
| 10 | Формирование предельных объемов расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Красновского сельского поселения Тарасовского района и их представление Главе Красновского сельского поселения, в том числе: изменение параметров предельных объемов расходных обязательств на 2013 – 2014 годы; разработка предельных объемов расходных обязательств на 2015 год | до 16.07.2012 г. | заведующий сектором экономики и финансов Лаврухина Л.В. |
| 11 | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Красновского сельского поселения Тарасовского района изменений по предельным объемам расходных обязательств на 2013 – 2014 годы и предельных объемов расходных обязательств на 2015 год для формирования проекта показателей расходов бюджета Красновского сельского поселения Тарасовского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | до 20.07.2012 г. | заведующий сектором экономики и финансов Лаврухина Л.В. |
| 12 | Подготовка постановления Администрации Красновского сельского поселения Тарасовского района «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красновского сельского поселения на 2013 – 2015 годы» | до 03.09.2012 г. | заведующий сектором экономики и финансов Лаврухина Л.В. |
| 13 | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Красновского сельского поселения Тарасовского района «О внесении изменений в решение «Об утверждении положения о межбюджетных трансфертах в муниципальном образовании «Красновское сельское поселение Тарасовский район» и внесение его на рассмотрение в Собрание депутатов Красновского сельского поселения Тарасовского района | до 05.09.2012 г. | заведующий сектором экономики и финансов Лаврухина Л.В. |
| 14 | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Красновского сельского поселения Тарасовского района изменений по показателям расходов бюджета Красновского сельского поселения Тарасовского района на 2013 и 2014 годы и проекта показателей расходов бюджета Красновского сельского поселения Тарасовского района на 2015 год | до 10.09.2012 г. | заведующий сектором экономики и финансов Лаврухина Л.В. |
| 15 | Подготовка постановления Администрации Красновского сельского поселения Тарасовского района «Об утверждении Инвестиционной программы Красновского сельского поселения Тарасовского района на 2013 год» в рамках утвержденных муниципальных долгосрочных целевых программ | до 14.09.2012 г. | ведущий специалист Анищенко Е.А. |
| 16 | Подготовка и представление на рассмотрение главой администрации сельского поселения: | до 27.10.2012 г. |  |
| 16.1. | Проекта решения «О бюджете Красновского сельского поселения Тарасовского района на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов» |  | заведующий сектором экономики и финансов Лаврухина Л.В. |
| 16.2. | Проекта решения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Красновского сельского поселения Тарасовского района на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов» с пояснительной запиской |  | ст. инспектор Бадаева Е.И. |
| 16.3. | Предварительных итогов социально-экономического развития Красновского сельского поселения Тарасовского района за истекший период 2011 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Красновского сельского поселения Тарасовского района за 2012 год |  | ведущий специалист Анищенко Е.А. |
| 17 | Представление проектов решений Главе сельского поселения, Собранию депутатов | до 01.11.2012 г. | специалисты администрации |
| 18 | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Красновского сельского поселения Тарасовского района и представление в сектор экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения Тарасовского района | до 01.01.2013 г. | главные распорядители средств бюджета Красновского сельского поселения Тарасовского района |
| 19 | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Красновского сельского поселения Тарасовского района | до 15.02.2013 г. | заведующий сектором экономики и финансов Лаврухина Л.В. |

Глава Красновского сельского поселения                                              Г.В.Бадаев