АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 ноября 2011 года                         №  81                        х. Верхний Митякин

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование на территории Красновского сельского поселения на 2012-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в исполнении постановления Администрации Красновского сельского поселения от 01.04.2010 года № 36 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ их формировании и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование на территории Красновского сельского поселения на 2012-2014 годы» согласно приложению.

2.  Сектору экономики и финансов администрации при формировании проекта решения о бюджете сельского поселения на 2012-2014 годы предусматривать ассигнования на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование на территории Красновского сельского поселения на 2012-2014 годы».

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование на территории Красновского сельского поселения на 2012-2014 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красновского

сельского поселения	   	                            Г.В. Бадаев

Приложение

к постановлению Администрации

Красновского сельского поселения

от 03.10.2011г. № 81

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

## «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012-2014 ГОДЫ»

## ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

## «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012-2014 ГОДЫ»

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование на территории Красновского сельского поселения на 2012-2014 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Красновского сельского поселения (далее – Администрация) |
| Разработчик Программы | Администрация Красновского сельского поселения |
| Основные цели Программы | - повышение защищенности окружающей среды от негативных природных явлений и антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека; - обеспечение сырьевых потребностей хозяйственного комплекса и создание условий для повышения эффективности использования недр Красновского сельского поселения; - обеспечение рационального водопользования на территории Красновского сельского поселения |
| Основные задачи Программы | - оценка состояния окружающей среды с целью принятия своевременных управленческих решений по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; - защита территории и населения Красновского сельского поселения от негативного воздействия вод; - оздоровление экологической обстановки на водных объектах |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2014 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование на территории Красновского сельского поселения на 2012-2014 годы». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, целевые индикаторы и показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение программы. Раздел 4. Механизм реализации программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом ее реализации. Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации программы. Реализация программы осуществляется по следующим направлениям: направление 1. «Организация мероприятий по защите территории и населения Красновского сельского поселения от негативного воздействия вод»; направление 2. «Организация мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на водных объектах». Система мероприятий программы включает: - мероприятия по восстановлению пропускной способности водотоков; - мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений; - берегоукрепительные мероприятия; - мероприятия по установлению (нанесению на землеустроительные карты) водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов и их закреплению на местности; - проведение мониторинга водных объектов |
| Исполнители Программы | Администрация Красновского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет в 2012-2014 годах –2,1тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета –0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета –2,1тыс. рублей. Объем финансирования по годам: 2012 год –0,7 тыс. рублей; 2013 год –0,7 тыс. рублей; 2014 год –0,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: - предотвращение ущерба в результате реализации мероприятий по обеспечению безопасности ГТС; - предотвращение ущерба от негативного воздействия вод в результате проведения берегоукрепительных мероприятий; - сокращение количества бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории Красновского сельского поселения путем их принятия в муниципальную собственность |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Красновского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. |

## Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения рационального природопользования на территории Красновского сельского поселения, осуществление которых будет способствовать обеспечению экологической безопасности, устойчивому функционированию естественных экологических систем, защите территорий и населения Красновского сельского поселения от негативного воздействия вод, обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Красновского сельского поселения, оздоровлению экологической обстановки на водных объектах, обеспечению сырьевых потребностей хозяйственного комплекса и созданию условий для повышения эффективности использования недр Красновского сельского поселения.

Выбор мероприятий Программы основан на анализе экологической ситуации в Красновском сельском поселении, выявившем наиболее острые проблемы. Для обеспечения безопасного и устойчивого развития Красновского сельского поселения в условиях изменяющегося климата необходимо принятие превентивных мер для эффективного реагирования на опасные погодно-климатические явления и адаптации различных секторов экономики, населения и окружающей среды в условиях изменения климата.

Учитывая взаимосвязанный характер актуальных проблем охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов сельского поселения, а также необходимость привлечения финансовых средств из различных источников (из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации), в связи с затратностью большинства планируемых природоохранных мероприятий и продолжительностью сроков их реализации решение обозначенных выше проблем возможно только программно-целевым методом, предполагающим ориентацию деятельности на достижение поставленных целей.

## Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на обеспечение рационального использования и воспроизводства природных ресурсов в целях сохранения ресурсного потенциала и благоприятного состояния окружающей среды в интересах нынешнего и будущих поколений.

Основными целями Программы являются:

повышение защищенности окружающей среды от негативных природных явлений и антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека;

обеспечение сырьевых потребностей хозяйственного комплекса и создание условий для повышения эффективности использования недр Красновского сельского поселения;

обеспечение рационального водопользования на территории Красновского сельского поселения.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении деятельности субъектами хозяйственной и иной деятельности;

оценка состояния окружающей среды с целью принятия своевременных управленческих решений по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

информационное обеспечение государственного управления в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов и окружающей среды;

обеспечение охраны объектов животного и растительного мира и среды их обитания, а также функционирования сети особо охраняемых природных территорий;

повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды;

создание условий для устойчивого водоснабжения объектов экономики и населения сельского поселения;

защита территории и населения Красновского сельского поселения от негативного воздействия вод;

оздоровление экологической обстановки на водных объектах.

В соответствии с поставленными задачами планируется достижение целевых индикаторов и показателей Программы согласно таблице № 1.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице  № 1.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

### Таблица № 1

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами | процентов | 99,0 | 99,0 | 99,0 |

## Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий.

На реализацию мероприятий по ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся на территории Красновского сельского поселения, направляются средства областного, включенные в Фонд софинансирования расходов областного бюджета в виде субсидий бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений.

На реализацию мероприятий по берегоукреплению и на проведение работ по принятию бесхозяйных гидротехнических сооружений в муниципальную собственность выделяются средства местного бюджета.

Условием выделения субсидий из Фонда софинансирования расходов является направление на указанные цели средств местного бюджета с отражением их в аналогичной муниципальной долгосрочной целевой программе.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице № 2.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица № 2

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. | Мероприятия на обеспечение рационального использования и воспроизводства природных ресурсов в целях сохранения ресурсного потенциала и благоприятного состояния окружающей среды в интересах нынешнего и будущих поколений на них, всего | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет, всего | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,1 |

## Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

## ВКЛЮЧАЯ ОРГАНИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Управление реализацией Программы осуществляет  муниципальный заказчик Программы – Администрация  Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области.

Исполнитель Программы – Администрация Красновского сельского поселения:

ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

## Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

Программа оценивается по результатам ее реализации в экономической, экологической и социальной сферах.

В результате реализации мероприятий Программы будет обеспечено:

повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды;

расширение возможностей использования местной минерально-сырьевой базы;

улучшение качества и увеличение ресурсного потенциала подземных вод для обеспечения защищенными от загрязнения и засорения источниками питьевого водоснабжения городов и населенных пунктов сельского поселения;

повышение уровня безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений;

решение в значительной степени проблемы восстановления экологического состояния водных объектов, существенное снижение последствия негативного воздействия вод, что в конечном итоге обеспечит поэтапное достижение устойчивого и рационального водопользования на территории сельского поселения.

Глава Красновского

сельского поселения                                            Г.В. Бадаев