АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2010г.	                              №  37                          х. Верхний Митякин

Об утверждении

Долгосрочной целевой программы

«Культура МУК КСП ТР «НСДК» (2010 – 2012 годы)»

В целях сохранения исторического и культурного наследия Красновского сельского поселения, формирования единого культурного пространства, создания условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры,

создания условий для сохранения и развития культурного потенциала Красновского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Долгосрочную целевую программу «Культура МУК КСП ТР «НСДК» (2010 – 2012 годы)».

2. Муниципальному учреждению культуры Красновского сельского поселения Тарасовского района «Нижнемитякинский сельский дом культуры» (О.Н.Остапущенко) обеспечить исполнение настоящего постановления.

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Красновского

сельского поселения                                      Г.В.Бадаев

Приложение

к постановлению

Администрации Красновского сельского поселения

от 01.04.2010г.  № 37

Долгосрочная целевая программа

«Культура МУК КСП ТР «НСДК» (2010 – 2012 годы)»

ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой программы

«Культура МУК КСП ТР «НСДК» (2010 – 2012 годы)»

| Наименование Программы | – | Долгосрочная целевая программа «Культура МУК КСП ТР «НСДК» (2010 – 2012 годы)» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | Постановление Администрации Красновского сельского поселения от 01.04.2010г. № 36 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» |
| Муниципальный заказчик Программы | – | МУК КСП ТР «НСДК» |
| Разработчик Программы | – | МУК КСП ТР «НСДК» |
| Основные цели Программы | – | сохранение исторического и культурного наследия Красновского сельского поселения; формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Красновского сельского поселения. |
| Основные задачи Программы | – | обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия; выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям; воспроизводство творческого потенциала Красновского сельского поселения; создание условий для доступа населения Красновского поселения к российскому и мировому культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам. |
| Сроки реализации Программы | – | 2010 – 2012 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | – | паспорт долгосрочной целевой программы «Культура МУК КСП ТР «НСДК» (2010 – 2012 годы)». Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы. Целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы. Раздел V. Механизм реализации Программы. Раздел VI. Оценка эффективности социальных последствий от реализации Программы. Приложение № 1. Целевые индикаторы и показатели долгосрочной целевой программы «Культура МУК КСП ТР «НСДК» (2010 – 2012 годы)». Приложение № 2. Система мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Культура МУК КСП ТР «НСДК» (2010 – 2012 годы)». Приложение № 3. Предельные (прогнозные) объемы финансирования долгосрочной целевой программы «Культура МУК КСП ТР «НСДК» (2010 – 2012 годы)». Приложение № 4. Методика расчета целевых индикаторов и показателей долгосрочной целевой программы «Культура МУК КСП ТР «НСДК» (2010 – 2012 годы)». Направления и мероприятия Программы: 1. Сохранение исторического и культурного наследия Красновского сельского поселения: 1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия. 1.2. Осуществление учета культурных ценностей, объектов культурного наследия, оценка их состояния и принятие мер по предотвращению их утраты. 2. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры: 2.1. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям. 2.2. Изучение и представление населению объектов культурного наследия, традиционной народной культуры. 3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: 3.1. Воспроизводство творческого потенциала Красновского сельского поселения. 3.2. Подготовка и переподготовка кадров для МУК КСП ТР «НСДК», оказание методической помощи. 3.3. Выявление и поддержка творческой молодежи. 3.4. Создание условий для доступа населения Красновского сельского поселения к российскому и мировому культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам. |
| Исполнители Программы | – | Муниципальное учреждение культуры Красновского сельского поселения Тарасовского района «Нижнемитякинский сельский дом культуры»: |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета Красновского сельского поселения в объемах,предусмотренных Программой и утвержденных Решением собрания депутатов Красновского сельского поселения. Объем средств,необходимый для финансирования Программы,составляет 8216,1 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета Красновского сельского поселения,необходимый для финансирования Программы,составляет 6 364,7 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 1 937,5 тыс. рублей; 2011 год –2 024,6 тыс. рублей; 2012 год –2 402,6 тыс. рублей. Средства направляются на выполнение муниципального задания – 5 996,1 тыс. рублей; На софинансирование расходов из бюджета поселения: Приобретение компьютеров: 2011 год – 9,0 тыс. рублей; 2012 год – 9,0 тыс. рублей; Приобретение звукоосветительно-технического оборудования для проведения дискотек: 2011 год – 15,0 тыс. рублей; 2012 год – 15,0 тыс. рублей; Приобретение цифрового кинозала: 2012 год – 15,0 тыс. рублей; Услуги по капительному ремонту памятника 13 Героев Советского Союза: 2012 год – 228,0 тыс. рублей; Монтаж автоматической противопожарной сигнализации: 2012 год – 77,6 тыс. рублей; в том числе: 1) Красновский СК– 22,8 тыс. рублей; 2) Верхне-Митякинский СДК– 13,7 тыс. рублей; 3) Весенненский СДК– 10,7 тыс. рублей; 4) Нижнемитякинский СДК– 30,4 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета, необходимый для финансирования Программы, составляет 147,0 тыс. рублей, в том числе: 2011год– 56,0 тыс. рублей; 2012год– 91,0 тыс. рублей. Средства направляются на приобретение: - компьютеров: 2011 год – 21,0 тыс. рублей; 2012 год – 21,0 тыс. рублей; - звукоосветительно-технического оборудования для проведения дискотек: 2011 год – 35,0 тыс. рублей; 2012 год – 35,0 тыс. рублей; - цифрового кинозала: 2012 год – 35,0 тыс. рублей; Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования Программы, составляет 1704,4 тыс. рублей, в том числе 2012год– 1704,4 тыс. рублей. -на услуги по капитальному ремонту памятника 13 Героев Советского Союза – 1272,0 тыс. рублей. - монтаж автоматической противопожарной сигнализации – 432,4 тыс. рублей, в том числе: 1) Красновский СК– 127,2 тыс. рублей; 2) Верхне-Митякинский СДК– 76,3 тыс. рублей; 3) Весенненский СДК– 59,3 тыс. рублей; 4) Нижнемитякинский СДК– 169,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | сохранение исторического и культурного наследия Красновского сельского поселения: Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждения культуры: сохранение количества посещений концертов, представлений, выставок, бесед, посиделок в том числе гастрольных и фестивальных, на уровне 410,9 человек на 1 000 человек населения в год. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: сохранение количества участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) на уровне 2,97 тыс. человек в год; увеличение на 1 процент числа работников культуры, прошедших повышение квалификации |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Красновского сельского поселения в соответствии с полномочиями, установленными законодательством РФ, мониторинг реализации Программы осуществляет Администрация Красновского сельского поселения. |

РАЗДЕЛ I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, МУК КСП ТР «НСДК» сталкивается с такими системными проблемами, как:

неоднородность и неравномерность обеспечения населения услугами организаций культуры в силу географических особенностей территорий Красновского сельского поселения;

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.

Накопившиеся за последние 20 лет проблемы в сфере культуры Красновского сельского поселения значительно превышают возможности бюджета Красновского сельского поселения по их решению. Сфера культуры, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку и получавшая ее по остаточному принципу, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. Развитие элементов рыночной инфраструктуры культурной деятельности – продюсерских фирм, бирж (ярмарок), частных киноплексов, фондов, негосударственных образовательных учреждений высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства свойственно только крупным городам.

Реформы системы государственного управления, проводимые в Российской Федерации, привели к перераспределению расходных полномочий в сфере культуры между уровнями. Их результатом явилось включение базовых общественных услуг культуры наряду с муниципальными районами в сферу расходных полномочий поселений. В результате учредителями 89,3 процентов учреждений культуры (от общего количества в области) являются администрации поселений, которые, как показывает анализ, не имеют достаточных средств для реализации полномочий в сфере культуры.

Отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное влияние на социальное самосознание населения, особенно в условиях экономического кризиса.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала Красновского сельского поселения и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Актуальность решения обозначенных вопросов, направленных на улучшение культурной составляющей качества жизни населения, определяется Основными направлениями государственной политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года, стратегическими целями социально-экономического развития Красновского сельского поселения, определенными постановлением  главы Красновского сельского поселения от 02.11.2009г. № 52 «О прогнозе социально-экономического развития Красновского сельского поселения на 2010-2012 годы».

Решение данной проблемы на региональном уровне обеспечивается ее сопряженностью с приоритетными вопросами, решаемыми посредством федеральной целевой программы «Культура России (2006 – 2011 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2005 № 740.

В силу многогранности решаемой проблемы возникает необходимость координации деятельности районных органов исполнительной власти, исполнительных органов местного самоуправления, творческих коллективов, индивидуальных субъектов культурной деятельности.

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на исполнение муниципального задания МУК КСП ТР «НСДК» (94,2 процента). Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

РАЗДЕЛ II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации

Программы, целевые индикаторы и показатели

Выбор целей Программы основывается на 29, 44 статьях Конституции Российской Федерации, стратегических целях социально-экономического развития Ростовской области, анализе экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.

Исходя из этого целями Программы являются:

1. Сохранение исторического и культурного наследия Красновского сельского поселения.

Культура МУК КСП ТР «НСДК» имеет глубокие исторические корни. С одной стороны, в ее основе лежат традиции классического искусства, с другой – традиции народа, населяющего наше Красновское сельское поселение. Различные исторические этапы, через которые проходил донской край, оставили свой след в формировании его культурного наследия.

Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия;

осуществление учета культурных ценностей, объектов культурного наследия, оценка их состояния и принятие мер по предотвращению их утраты.

Решение этих задач достигается за счет:

поддержания в надлежащем состоянии объектов культурного наследия муниципальной собственности;

мониторинга, разработки охранных зон объектов культурного наследия регионального значения;

обеспечения безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в муниципальном учреждении культуры;

ремонтных, реставрационных работ на объектах культурного наследия муниципальной собственности.

2. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждения культуры.

В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, изменились социальные ориентиры и ценности, большая часть учреждений культуры передана на поселенческий уровень.

Достижение второй цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

организации гастрольной деятельности профессиональных коллективов;

новых постановок спектаклей, концертов;

проведения фестивалей, праздников, культурных акций;

развития систем обмена информацией с помощью электронных сетей.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК КСП ТР «НСДК» при оказании государственных услуг по подготовке и организации проведения концертов, фестивалей, конкурсов, творческих вечеров позволят достичь в 2010 году следующих результатов:

достижение числа зрителей до 187,3 человек на 1 000 человек населения;

проведение не менее 868 мероприятий  в год.

3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.

В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение.

Достижение третьей цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

воспроизводство творческого потенциала Красновского сельского поселения;

подготовка и переподготовка кадров для МУК КСП ТР «НСДК»;

выявление и поддержка творческой молодежи;

создание условий для доступа населения Красновского сельского поселения к российскому и мировому культурным наследиям, современной культуре, информационным ресурсам.

Решение поставленных в рамках Программы задач по данной цели достигается за счет:

исполнения МУК КСП ТР «НСДК» (бюджетными) муниципального задания по оказанию индивидуальных и коллективных услуг;

поддержки творческих проектов в отрасли;

проведения конкурсов, мастер-классов, семинаров и т.д.;

поддержки профессиональных и самодеятельных коллективов, мастеров сцены в части участия их в конкурсах, фестивалях, культурных акциях, проводимых в России и за рубежом.

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении № 1.

РАЗДЕЛ III. Система программных мероприятий,

ресурсное обеспечение Программы

Система программных мероприятий приведена в приложении № 2.

Ресурсы Программы будут направлены на:

подготовку учетной документации, охранных зон, мониторинга, ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия;

исполнение МУК КСП ТР «НСДК» (бюджетными) муниципального задания;

Общий объем финансирования Программы составляет 6002,1 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с Решением собрания депутатов Красновского сельского поселения об местном бюджете.

Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в приложении № 3.

Основу финансирования Программы составляют средства местного бюджета. Из них: 97,4 процента приходится на выполнение государственного задания, 2,6 процента средств предусмотрено на проведение фестивалей, праздников, конкурсов, культурных акций, мероприятий, способствующих сохранению, возрождению и развитию национальной культуры.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.

РАЗДЕЛ IV. Нормативное обеспечения Программы

В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных нормативно-правовых актов МУК КСП ТР «НСДК» могут разрабатываться и приниматься нормативно-правовые акты, необходимые для осуществления Программы.

РАЗДЕЛ V. Механизм реализации Программы

Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет Администрация Красновского сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и местными нормативными правовыми актами.

Механизм реализации Программы включает в себя:

подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;

подготовку приказов, положений, смет, программ, утвержденных Администрацией Красновского сельского поселения, в части проводимых фестивалей, конкурсов, мастер-классов, культурных акций, участия мастеров искусств, самодеятельных коллективов в культурных акциях в Российской Федерации;

МУК КСП ТР «НСДК» –самостоятельно осуществляют отбор исполнителей мероприятий Программы.

Распределение финансовых средств, направленных на проведение фестивалей, конкурсов, мастер-классов, участие мастеров искусств во всероссийских и международных фестивалях, выставках, конкурсах, а также на приобретение оборудования, капитальный ремонт учреждений МУК КСП ТР «НСДК», рассматривается коллегией Администрации Красновского сельского поселения и утверждается постановлением Администрации Красновского сельского поселения.

Отбор проектов, выполняемых в рамках Программы за счет средств бюджетов в 2011 – 2012 годах, проводится комиссией Администрации Красновского сельского поселения. Условиями отбора проектов для включения в Программу являются их направленность на достижение целей Программы, наличие проектно-сметной документации, возможность завершения определенного этапа ремонтно-реставрационных работ в течение срока действия Программы.

По итогам I полугодия и отчетного года организуется сбор отчетных материалов от исполнителей Программы и осуществляется оценка исполнения системы показателей.

МУК КСП ТР «НСДК» с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

Муниципальный заказчик Программы направляет:

ежеквартально в администрацию Красновского сельского поселения в сроки, установленные Порядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, утвержденным постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 01.04.2010 №36, – отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, а также по запросу администрации Красновского сельского поселения – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в сроки, установленные Порядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, утвержденным постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 01.04.2010 № 36, в администрацию Красновского сельского поселения – отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого этапа администрация Красновского сельского поселения в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации

РАЗДЕЛ VI. Оценка эффективности социальных последствий

от реализации Программы

При выполнении всех программных мероприятий МУК КСП ТР «НСДК» будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал Красновского сельского поселения.

По сравнению с 2008 годом ключевые показатели, характеризующие состояние культуры, по итогам реализации Программы в 2012 году изменятся следующим образом:

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых МУК КСП ТР «НСДК», и в работе любительских объединений, составит 14 процентов;

Таким образом, реализация Программы обеспечит ежегодное увеличение доступности культурных ценностей, информации, услуг организаций культуры на уровне 2 процентов.

Расчет оценки социальных последствий при реализации Программы осуществляется следующим образом:

| Показатели оценки социальных последствий | Методика расчета |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых МУК КСП ТР «НСДК», и в работе любительских объединений | (число участников клубных формирований + число посетителей платных мероприятий) / число жителей Красновского сельского поселения х 100 процентов |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| --- | --- |
| утвержденный план |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы.

| х1 + х2……… + х18 | х 100 процентов |
| --- | --- |
| 18 |  |

При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в:

обеспечении сохранности объектов культурного наследия Российской Федерации;

укреплении единого культурного пространства, культурных связей между регионами, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;

Глава Красновского

сельского поселения                                         Г.В.Бадаев

Приложение № 1

к долгосрочной целевой

программе «Культура МУК КСП ТР «НСДК» (2010 – 2012 годы)»

Целевые индикаторы и показатели

долгосрочной целевой программы «Культура МУК КСП ТР «НСДК (2010 – 2012 годы)»

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Фактическое исполнение показателя за 2008 год | Расчетный показатель 2009 года (с учетом экономичес-кого кризиса) | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I этап | II этап |  |
|  |  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия сельского поселения и выявленных объектов культурного наследия | процентов | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 100,0 |
| Цель 2. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых МУК КСП ТР «НСДК», и в работе любительских объединений | процентов | 12,9 | 13,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Цель 3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | человек | 392 | 407 | 454 | 454 | 454 |
| 4. | Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации | процентов | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Увеличение количества мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры | единиц | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 |

Приложение № 2

к долгосрочной целевой

программе «Культура МУК КСП ТР «НСДК» (2010 – 2012 годы)»

Система программных мероприятий

по реализации долгосрочной целевой программы «Культура МУК КСП ТР «НСДК» (2010 – 2012 годы)»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок испол- нения (год) | Исполнители – получатели бюджетных средств | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010 |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | Областной бюджет | Бюджет поселения | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Федеральный бюджет | Областной бюджет |

(тыс. рублей)

| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры |  | 2010 –2012 |  | МУК КСП ТР «НСДК» | 5996,1 | 1937,5 | 0,0 | 2000,6 | 0,0 | 0,0 | 2058,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 |  | Приобретение аппаратуры, (Фонд софинансирования расходов федерального бюджета), приобретение услуг по капитальному ремонту памятника, монтаж автоматической противопожарной сигнализации Фонд софинансирования |  | 2010-2012 |  | МУК КСП ТР «НСДК» | 2220,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 56,0 | 0,0 | 344,6 |  | 91,0 | 1704,4 |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 8216,1 | 1937,5 | 0,0 | 2024,6 | 56,0 | 0,0 | 2402,6 |  | 91,0 | 1704,4 |

* В рамках финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

Приложение № 3

к долгосрочной целевой

программе «Культура МУК КС П ТР «НСДК» (2010 – 2012 годы)»

ПРЕДЕЛЬНЫЕ

(прогнозные) объемы финансирования

долгосрочной целевой программы «Культура МУК КСП ТР «НСДК»  (2010 – 2012 годы)»

|  | Финансирование Программы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Итого по Программе | 8216,1 | 1937,5 | 2080,6 | 4198,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| бюджет сельских поселений | 6364,7 | 1937,5 | 2024,6 | 2402,6 |
| федеральный бюджет | 147,0 | - | 56,0 | 91,0 |
| областной бюджет | 1704,4 | - | - | 1704,4 |

Приложение № 4

к  долгосрочной целевой программе «Культура МУК КСП ТР «НСДК» (2010 – 2012 годы)»

МЕТОДИКА

расчета целевых индикаторов и показателей

долгосрочной целевой программы «Культура МУК КСП ТР «НСДК» (2010 – 2012 годы)»

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя | Источник данных для расчета |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Сохранение исторического и культурного наследия области |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия поселенческого значения и выявленных объектов культурного наследия | количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии: общее количество объектов культурного наследия поселенческого значения и выявленных объектов культурного наследия | сводная информация о количестве объектов культурного наследия поселенческого значения и выявленных объектов культурного наследия, находя-щихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия поселенческого значения и выявленных объектов культур-ного наследия по состоянию на 2008 год (в том числе находящихся в собственности сельского поселения); прогнозируемое количество объектов культурного наследия поселенческого значения и выявленных объектов культур-ного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на которых будут проведены ремонтно-реставрационные рабо-ты ; мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, включенных в программу «Культура МУК КСП ТР «НСДК» (2010 – 2012 годы)» |
| Цель 2. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждения культуры |  |  |  |
| 2. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых МУК КСП ТР «НСДК», и в работе любительских объединений | показатель рассчитывается по формуле: удельный вес = число участников клубных формирований + число посетителей платных мероприятий / число жителей Красновского сельского поселения х 100 процентов | свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа по МУК КСП ТР «НСДК» (строка 01, графа 16; строка 01, графа 46) |
| Цель 3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения |  |  |  |
| 3. | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | фактическое количество участников определяется в соответствии со сведениями об учреждении культурно-досугового типа (по форме № 7-НК) | свод годовых сведений об учреждениях культурно-досуго-вого типа по МУК КСП ТР «НСДК» (строка 01, графа 16; строка 01, графа 46) |
| 5. | Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации | вычисление процента исходя из фактического показателя предыдущего года, который принимается за 100 процентов. Показатель эффективности рассчитывается по следующей формуле: фактический показатель ____ года х х на 100 процентов / на показатель предыдущего года – 100 процентов | отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам получателя бюджетных средств, состоящих на бюджете сельского поселения |
| 6. | Количество мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры | суммирование количества мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры | отчеты об организации и проведении мероприятий |