## АДМИНИСТРАЦИЯ

## КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2022 года                         № 75                      х. Верхний Митякин

Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации

муниципальной программы Красновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 21.05.2018 № 47 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения					Г.В. Бадаев

Приложение

### к постановлению от 22.07.2022 №75

ОТЧЕТ

об исполнении Плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Администрация Красновского сельского поселения | X | X | X | 2 280,7 | 2 280,7 | 899,3 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по утилизации ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения | Глава Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, ЧС и ПБ | минимизация негативного воздействия на состояние окружающей среды | Весь период 2022 года | Весь период 2022 года | 25,1 | 25,1 | 8,4 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по ремонту и содержанию гидротехнических сооружений на территории сельского поселения | Глава Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, ЧС и ПБ | предотвращение затопления и подтопления территорий Красновского сельского поселения | Весь период 2022 года | Весь период 2022 года | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Благоустройство общей территории населенных пунктов сельского поселения | Глава Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, ЧС и ПБ | расширение системы наблюдения за состоянием окружающей среды; формирование экологической культуры, развитие экологического просвещения | Весь период 2022 года | Весь период 2022 года | 2 095,6 | 2 095,6 | 882,0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Содержание и текущий ремонт мест захоронения | Глава Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, ЧС и ПБ | благоустройство кладбищ | Весь период 2022 года | Весь период 2022 года | 110,0 | 110,0 | 8,9 |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Озеленение территории сельского поселения | Глава Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, ЧС и ПБ | озеленение общественных мест | Весь период 2022 года | Весь период 2022 года | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Отлов бродячих животных, представляющих угрозу безопасности жителей | Глава Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, ЧС и ПБ | отлов безнадзорных животных | Весь период 2022 года | Весь период 2022 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2 280,7 | 2 280,7 | 899,3 |  |
|  |  | Администрация Красновского сельского поселения | X | X | X | 2 280,7 | 2 280,7 | 899,3 |  |

Глава Администрации Красновского сельского поселения                                                         Г.В. Бадаев