## АДМИНИСТРАЦИЯ

## КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2022 года                         № 76                      х. Верхний Митякин

Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации

муниципальной программы Красновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 21.05.2018 № 47 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения					Г.В. Бадаев

Приложение

### к постановлению от 22.07.2022 №76

ОТЧЕТ

об исполнении Плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

за 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Красновского сельского поселения | X | X | X | 453,0 | 453,0 | 361,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Физическое воспитание населения Красновского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Глава Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, ЧС и ПБ | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Весь период 2022 года | Весь период 2022 года | 66,0 | 66,0 | 20,4 |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Развитие материальной базы Красновского сельского поселения в сфере массового спорта | Глава Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, ЧС и ПБ | развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения | Весь период 2022 года | Весь период 2022 года | 387,0 | 387,0 | 340,6 |  |
| 4 | Основное мероприятие 3. Содержание спортивных объектов | Глава Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, ЧС и ПБ | повышение доступности объектов спорта |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 453,0 | 453,0 | 361,0 |  |
|  |  | Администрация Красновского сельского поселения | X | X | X | 453,0 | 453,0 | 361,0 |  |

Глава Администрации Красновского сельского поселения                                                         Г.В. Бадаев