## АДМИНИСТРАЦИЯ

## КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 г.                             № 41                          х. Верхний Митякин

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 21.05.2018 № 47 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018 № 90 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                         Г.В. Бадаев

|  | Приложение к постановлению Администрации Красновского сельского поселения от 29.04.2020 № 41 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» безопасности» за 2019 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2019 год

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Красновского сельского поселения 07.11.2018 № 90.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств оперативного реагирования;

- поддержание в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения;

- создание и обеспечение современной эффективной системы вызова экстренных оперативных служб.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Реализация основных мероприятий Программы в 2019 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы утвержденным постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 29.12.2018г. № 114.

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде было предусмотрено 3 основных мероприятий.

  - Согласованная работа добровольной пожарной дружины Красновского сельского поселения и хозяйствующих субъектов.

  - Совершенствование муниципальной системы оповещения.

  - Проведение профилактической работы по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

- снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных  случаев на воде и смягчение их возможных последствий;

- повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений и добровольной пожарной дружины Красновского сельского поселения;

- улучшение системы информирования жителей поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

- повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году по плану составил 14,3 тыс. руб., израсходовано 14,2 тыс. руб. (99,9 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в таблице к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2019 год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2019 году было запланировано достижение 4 показателя (индикаторов).

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

## Показатель 1. Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Показатель 2. Доля населения Красновского сельского поселения, охваченного системой оповещения.

Показатель 3 Доля населения Красновского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения.

Показатель 4. Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении  к настоящему отчету.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 1.3 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 1.4 равно 1,0.

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Со = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме: СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Красновского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Красновского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм =1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Красновского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Красновского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 106,53/106,6 = 0,99

- Эффективность использования средств бюджета Красновского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Красновского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Красновского сельского поселения: Эис = 1 / 0,99 = 1. Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр = Cо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр= 1  х 0,5+1 х 0,3+1 х 0,2=1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 27.12.2019 № 125 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

### Решением Собрания депутатов Красновского сельского поселения от 27.12.2019 № 94 «О бюджете Красновского сельского поселения Тарасовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020-2022 годах.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | улучшение оперативных возможностей | улучшение оперативных возможностей | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Согласованная работа добровольной пожарной дружины Красновского сельского поселения и хозяйствующих субъектов | Администрация Красновского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение оперативных возможностей | улучшение оперативных возможностей | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Совершенствование муниципальной системы оповещения | Администрация Красновского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение оперативных возможностей | улучшение оперативных возможностей |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Проведение профилактической работы по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | Администрация Красновского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение оперативных возможностей | улучшение оперативных возможностей |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 14,3 | 14,3 | 14,2 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 14,3 | 14,3 | 14,2 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Согласованная работа добровольной пожарной дружины Красновского сельского поселения и хозяйствующих субъектов | Всего | 14,3 | 14,3 | 14,2 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 14,3 | 14,3 | 14,2 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. Совершенствование муниципальной системы оповещения | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. Проведение профилактической работы по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля выездов на тушение пожаров | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля охваченного населения, оповещаемого системой оповещения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 3. | Показатель 3. Доля публикаций о профилактических мероприятиях | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 4. | Показатель 4. Доля лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 5. | Показатель 5. Доля профилактических выездов по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | процентов | 100 | 100 | 100 | - |