АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020                                              № 48                              х. Верхний Митякин

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Красновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 21.05.2018 № 47 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018 № 92 Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                         Г.В. Бадаев

|  | Приложение к постановлению Администрации Красновского сельского поселения от 29.04.2020 № 48 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2019 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2019 год

Основной целью муниципальной политики Красновского сельского поселения является обеспечения безопасности жизнедеятельности человека.

Цель программы - повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

Задачи программы - создание безопасной и комфортной экологической обстановки, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;

создание условий для формирования комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами, способствующей улучшению качества окружающей природной среды и снижению негативного воздействия на здоровье человека;

совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования;

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения;

совершенствование эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

активация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

повышение общего уровня благоустройства поселения.

В рамках муниципальной программы средства бюджета в сумме 2 290,8 тыс. рублей были направлены на мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения: обрезка деревьев, скашивание сорной травы на территории поселения, утилизация ТБО, содержание мест захоронения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию программы на 2019 год предусмотрено 2 290,8 тыс. рублей.

В рамках программы предусмотрено выполнение семи основных мероприятий. В 2019 году, в установленный срок выполнены основные мероприятия (Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по утилизации ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения; 1.3. Благоустройство общей территории населенных пунктов сельского поселения; 1.4. Содержание и текущий ремонт мест захоронения).

Подробные сведения о результатах реализации муниципальной программы приведены в таблице к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы в 2019 году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 2 291,0 тыс. руб., фактически израсходовано – 2 290,8 тыс. руб. (100,0 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

В 2019 году было запланировано достижение восьми показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации были достигнуты плановые значения по пяти показателям (индикаторам).

Фактический показатель «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию населения» составил 100,0%.

Показатель «Доля утилизированных ртутьсодержащих ламп накаливания в общем количестве ртутьсодержащих ламп накаливания» составил 100,0%.

Показатель «Доля твердых коммунальных отходов, подлежащих централизованному сбору, в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов» составил 30,0%.

Показатель «Благоустройство общей территории населенных пунктов сельского поселения» составил 99,0%.

Показатель «Благоустройство кладбищ сельского поселения» составил 99,0%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице к настоящему отчету.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1. равно 1;

значение показателя (индикатора) 2. равно 1;

значение показателя (индикатора) 3. равно 1;

значение показателя (индикатора) 5. равно 1;

значение показателя (индикатора) 6. равно 1.

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Со = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме: СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Красновского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Красновского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм =1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Красновского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Красновского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 3122,4/3298,1 = 0,95

- Эффективность использования средств бюджета Красновского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Красновского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Красновского сельского поселения: Эис = 1 / 0,95 = 1,05. Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр = Cо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр= 1  х 0,5+1 х 0,3+1,05 х 0,2=1,01

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 27.12.2019 № 130 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

### Решением Собрания депутатов Красновского сельского поселения от 27.12.2019 № 94 «О бюджете Красновского сельского поселения Тарасовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020-2022 годах.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов | повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по утилизации ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения | Администрация Красновского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение экологического состояния условий жизни населения | улучшение экологического состояния условий жизни населения | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Благоустройство общей территории населенных пунктов сельского поселения | Администрация Красновского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения | повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Содержание и текущий ремонт мест захоронения | Администрация Красновского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания мест захоронения | повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания мест захоронения |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 2 290,8 | 2 290,8 | 2 290,8 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2 290,8 | 2 290,8 | 2 290,8 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по утилизации ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения | Всего | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. Благоустройство общей территории населенных пунктов сельского поселения Красновского сельского поселения | Всего | 2 228,4 | 2 228,4 | 2 228,4 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2 228,4 | 2 228,4 | 2 228,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. Содержание и текущий ремонт мест захоронения | Всего | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию населения | единиц | 4 | 4 | 4 | - |
| 2 | Доля утилизированных ртутьсодержащих ламп накаливания в общем количестве ртутьсодержащих ламп накаливания | процентов | 99,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | Доля твердых коммунальных отходов, подлежащих централизованному сбору, в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов | процентов | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 4 | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Благоустройство общей территории населенных пунктов сельского поселения | процентов | 99,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6 | Благоустройство кладбищ сельского поселения | процентов | 99,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Высадка зеленых насаждения, закладка цветников | процентов | 99,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Отлов бродячих животных, представляющих угрозу безопасности жителей | голов | 0 | 0 | 0 |  |