АДМИНИСТРАЦИЯ

## КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2017 г.                                 № 52                            х. Верхний Митякин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

по результатам за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 06.09.2013 г. № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 13.11.2013 № 98 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»», по результатам за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                                Г.В. Бадаев

Приложение

к постановлению Администрации

Красновского сельского поселения

от 28.04.2017 № 52

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

по результатам за 2016 год

1. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение спортивных мероприятий | Администрация Красновского сельского поселения | повышение мотивации жителей поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; обеспечение успешного выступления спортсменов поселения на спортивных соревнованиях районного и межрайонного уровня | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 69,6 | 69,6 | - |
| 2 | Приобретения спортивного оборудования и инвентаря | Администрация Красновского сельского поселения | развитие инфраструктуры физической культуры и спорта поселения; создание условий, обеспечивающих возможность жителям поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 36,1 | 36,1 | 2 36,1 |
| 3 | Содержание спортивных объектов сельского поселения | Администрация Красновского сельского поселения | создание условий и проведение в Красновском сельском поселении на высоком организационном уровне спортивных соревнований местного значения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - |  |

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 30,1 | 30,5 | 30,5 |  |
| 2. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процентов | 68,9 | 71,5 | 71,5 |  |
| 3. | Занятие спортсменами поселения общекомандного места в спортивных состязаниях районного и межрайонного уровня | место | 1-10 | 1-10 | 1-10 |  |
| 4. | Количество детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта в спортивных кружках и секциях | человек | 415 | 431 | 431 |  |
| 5. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

3. Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта | всего | 105,7 | 105,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 105,7 | 105,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

4. Оценка эффективности реализации Программы за 2016 год

Оценка эффективности муниципальной программы включает проведение оценок:

-  степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

- степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  производится по следующей формуле:

,

S1=30,5/30,5*100%=100%

S2=71,5/71,5*100%=100%

S3=1-10/1-10*100%=100%

S4=431/431*100%=100%

S5=100/100*100%=100%

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы по результатам 2016 года достигла 100 % (С=500/5=100%).

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню производится по следующей формуле:

З=105,7/105,7*100%=100%

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей формуле:

Э=100/100*100%=100%

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

М=3/3*100%=100%

Таким образом, степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как высокая.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                                Г.В. Бадаев