## АДМИНИСТРАЦИЯ

## КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020 года                         № 134                      х. Верхний Митякин

О внесении изменений в постановление Администрации

Красновского сельского поселения от 27.12.2019 года № 125

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 21.05.2018 № 47 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения» и постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 28.12.2020 года № 127 «О внесении изменений в постановление Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018 № 90 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»», Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Красновского сельского поселения от 27.12.2019 года № 125 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

обнародования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                            Г.В. Бадаев

Приложение

к постановлению Администрации

Красновского сельского поселения

от 28.12.2020г № 134

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Красновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Согласованная работа добровольной пожарной дружины Красновского сельского поселения и хозяйствующих субъектов | Глава Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, ЧС и ПБ | повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений и добровольной пожарной дружины Красновского сельского поселения | Весь период 2020 года | 33,2 | 0 | 33,2 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование муниципальной системы оповещения | Глава Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, ЧС и ПБ | улучшение системы информирования жителей поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | Весь период 2020 года | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 3. Проведение профилактической работы по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | Глава Администрации Красновского сельского поселения, ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, ЧС и ПБ | повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | Весь период 2020 года | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | 38,2 | 0 | 38,2 | 0 |

### Глава Администрации Красновского сельского поселения                                                         Г.В. Бадаев