## АДМИНИСТРАЦИЯ

## КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2022 года                         № 77                     х. Верхний Митякин

Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации

муниципальной программы Красновского сельского поселения «Информационное общество» за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 21.05.2018 № 47 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Информационное общество» за 1 полугодие 2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения					Г.В. Бадаев

Приложение

### к постановлению от 22.07.2022 № 77

ОТЧЕТ

об исполнении Плана реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Информационное общество» за 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа 1 «Информационное общество» | Администрация Красновского сельского поселения | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1. Создание и развитие цифровой инфраструктуры | Администрация Красновского сельского поселения | наличие на территории Красновского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности органа местного самоуправления Красновского сельского поселения; повышение готовности и мотивации работников органа местного самоуправления Красновского сельского поселения к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | Весь период 2022 года | Весь период 2022 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Защита информации | Администрация Красновского сельского поселения | обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органом местного самоуправления Красновского сельского поселения, муниципальными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг | Весь период 2022 года | Весь период 2022 года | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3. Внедрение цифровых технологий в сферах местного самоуправления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения и бизнеса | Администрация Красновского сельского поселения | внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах местного самоуправления и оказания муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Весь период 2022 года | Весь период 2022 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4. Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Красновском сельском поселении, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация Красновского сельского поселения | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»; обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде | Весь период 2022 года | Весь период 2022 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  |  | Администрация Красновского сельского поселения | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |