АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2025 г.                                             № 7                           х. Верхний Митякин

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения»

за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 21.05.2018 № 47 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018 № 88 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                         Л.Н. Михайленко

|  | Приложение к постановлению Администрации Красновского сельского поселения от 14.02.2025г. №7 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения» за 2024 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2024 год

Основной целью муниципальной политики Красновского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Цель программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Красновского сельского поселения.

Задачи программы - повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов.

В рамках муниципальной программы средства бюджета в сумме 1 158,2 тыс. рублей были направлены на мероприятия по содержанию газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования, текущий ремонт, а также техническое обслуживание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения,  в том числе оплату электроэнергии за наружное (уличное) освещение, на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красновского сельского поселения.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1).

На реализацию подпрограммы 1 на 2024 год предусмотрено 1 158,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. В 2024 году, в установленный срок выполнены основные мероприятия (Основное мероприятие 2.1. Повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов).

Подробные сведения о результатах реализации муниципальной программы приведены в таблице к настоящему отчету.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, отсутствовали.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 1 304,3 тыс. руб., фактически израсходовано – 1 158,2 тыс. руб. (88,8 %).

По подпрограмме 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения» по плану составил 1 304,3 тыс. руб., фактически израсходовано – 1 158,2 тыс. руб. (88,8 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

В 2024 году было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации были достигнуты плановые значения по трем показателям (индикаторам).

Фактический показатель «Доля квартир в многоквартирных домах, находящихся в собственности сельского поселения, нуждающихся в капитальном ремонте» составил 100,0%.

Показатель «Уровень газификации Красновского сельского поселения» составил 58,0%.

Показатель «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Красновского сельского поселения» составил 55,1%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице к настоящему отчету.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1. равно 1;

значение показателя (индикатора) 2. равно 1;

значение показателя (индикатора) 3. равно 1.

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Со = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в объеме: СРом = 0,89, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Красновского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Красновского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм =1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Красновского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Красновского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 1158,2/1304,3 = 0,89

- Эффективность использования средств бюджета Красновского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Красновского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Красновского сельского поселения: Эис = 1 / 0,89 = 0,89. Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр = Cо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр= 1 х 0,5+1 х 0,3+0,89 х 0,2=0,89

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Красновского сельского поселения от 27.09.2024 № 18 утвержден единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год.

### Решением Собрания депутатов Красновского сельского поселения от 26.12.2024 № 123 «О бюджете Красновского сельского поселения Тарасовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2025-2027 годах.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения» | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | повышение уровня жизни населения | повышение уровня жизни населения | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красновского сельского поселения | Администрация Красновского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | улучшение технического состояния многоквартирных домов | улучшение технического состояния многоквартирных домов | - |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | Администрация Красновского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение удовлетворенности населения Красновского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетворенности населения Красновского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения» | Всего | 1 304,3 | 1 304,3 | 1 158,2 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 304,3 | 1 304,3 | 1 158,2 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения» | Всего | 1 304,3 | 1 304,3 | 1 158,2 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 304,3 | 1 304,3 | 1 158,2 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красновского сельского поселения | Всего | 49,0 | 49,0 | 48,9 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 49,0 | 49,0 | 48,9 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной (и иной) документации, а также техническое обслуживание газопроводов | Всего | 53,9 | 53,9 | 53,8 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 53,9 | 53,9 | 53,8 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Расходы на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, а также техническое обслуживание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации, в том числе оплату электроэнергии за наружное (уличное) освещение | Всего | 1 201,4 | 1 201,4 | 1 055,5 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 1 201,4 | 1 201,4 | 1 055,5 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля квартир в многоквартирных домах, находящихся в собственности сельского поселения, нуждающихся в капитальном ремонте | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Уровень газификации Красновского сельского поселения |  | 57 | 60 | 60 |  |
| 3 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Красновского сельского поселения |  | 54,6 | 58,2 | 58,2 |  |