АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 января 2026 года		         № 9		х. Верхний Митякин

Об утверждении единого аналитического плана реализации

муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Энергоэффективность и развития энергетики» на 2026 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 06.09.2024 №78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 12.01.2026 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018 № 94 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Муниципальная политика»:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развития энергетики» на 2026 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                          Л.Н. Михайленко

Приложение

к распоряжению

Администрации Красновского

сельского поселения

от 12.01.2026 № 9

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы
«Энергоэффективность и развития энергетики» на 2026 год

| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красновского сельского поселения» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | Администрация Красновского сельского поселения | ### 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2. | ### Мероприятие (результат) 1. Проведен мониторинг установки/заменены приборов учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях | 12.01.2026 | 31.12.2026 | Администрация Красновского сельского поселения | ### 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Контрольная точка 1.1. «Проведен мониторинг установки/заменены приборов учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях по итогам 1 полугодия» | Х | 15.07.2026 | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Контрольная точка 1.2. «Проведен мониторинг установки/заменены приборов учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях по итогам года» | Х | 31.12.2026 | Администрация Красновского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация объектов газоснабжения» | Х | Х | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Мероприятие (результат) 1 «Выполнены мероприятия по представлению отчетности в ИБ «ЖКХ» | Х | 31.01.2026 31.07.2026 | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Контрольная точка 1.1. Представление сведений о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях (Форма 3-ЖКХ зима) | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Администрация Красновского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Контрольная точка 1.2. Представление сведений о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях (Форма 3-ЖКХ зима) | Х | 01.03.2026 | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Контрольная точка 3.2 Мониторинг нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований | Х | 01.04.2026 | Администрация Красновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| ИТОГО |  | Х | Х | Х | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |

Глава Администрации Красновского сельского поселения                                             Л.Н. Михайленко