ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

 КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__.__.2026 г.                             №                          х. Верхний Митякин
Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Защита населения и территории
 от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
 и безопасности людей на водных объектах» 

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 21.05.2018 № 47 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», Администрация Красновского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018 № 90 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                         Л.Н. Михайленко
	
	Приложение 

к постановлению Администрации Красновского сельского поселения 

от __.__.2026 г.  №  


ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» безопасности» за 2025 год

Раздел 1.

 Конкретные результаты реализации муниципальной программы, 

достигнутые за 2025 год
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Красновского сельского поселения 07.11.2018 № 90.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств оперативного реагирования;

- поддержание в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения;

- создание и обеспечение современной эффективной системы вызова экстренных оперативных служб. 

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении)
мероприятий (результатов) и контрольных точек
структурных элементов муниципальной программы за 2025 год
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Проведение профилактической работы по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде»» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 5,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью -5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 5,0 тыс. рублей или 100 процентов.
Заключен 1 контракта на приобретение материальных средств (контрольная точка 1.1.).
В 2025 году выполнены мероприятия по проведению профилактических работ по предотвращению пожаров. чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 20,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 20,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 20,6 тыс. рублей или 100 процентов.

Заключен 1 контракта на приобретение материальных средств (контрольная точка 1.1.).
В ходе исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальной программы.

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий;

- повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений и добровольной пожарной дружины Красновского сельского поселения;
- проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

- повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

Раздел 4. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 25,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет - 25,6 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Красновского сельского поселения «О бюджете Красновского сельского поселения Тарасовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 25,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 25,6 тыс. рублей, в том числе по источнику финансирования из местного бюджета - 25,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило:

25,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет - 25,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного и местного бюджета составил 0,0 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

 Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей 

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год


Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях»: плановое значение - 4 человек, фактическое значение - 4 человек. Значение показателя не изменилось, количество пострадавших (погибших, травмированных) в чрезвычайных ситуациях, не возросло из-за улучшения оперативных возможностей органов управления и сил и сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб благодаря использованию передовых и современных технологий при создании системы-112.
Показатель Доля населения Красновского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова: плановое значение – 99,2 процентов, фактическое значение – 99,2 процентов.

Показатель «Доля населения Красновского сельского поселения, охваченного системой оповещения» плановое значение - 90,0 процентов, фактическое значение - 90,0 процентов.

Показатель «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112»: плановое значение - 16 единиц, фактическое значение - 16,0 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации
 муниципальной программы

Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период (УДгп):

УДгп = х УДП+ 0,5 х УДСТр.эл.5

где УДП - уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДП) за 2025 год составляет 100 ((100+ 100 + 100+100)/4).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100,0
((100+100+100+100)4)

(средневзвешенное значение уровней достижения всех 4-х структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы (УДГП) за 2025 год составляет 100,0 (050 х 100 + 0,5 х 100,0).

Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп):

ОПгп= 0,5 х ОПпгп + 0,5 х ОПпсэ,

где ОПпгп - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСэ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпгп) за 2025 год составляет 100 ((100+100+100+100)/4).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСэ) за 2025 год составляет 100((100 + 100 + 100+100)/4).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПгп) за 2025 год составляет 100 (0,5 х 100 + 0,5 х 100). 

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

1,0 х УДГП+ 0,1 х ОПгп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфгп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет

(1,0 х 100,0 + 1,0 х 100 + 1,0 х 100+1 х 100)/4 = 100,0

в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «выше среднего уровня».

Раздел 7. 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Красновского сельского поселения от 12.01.2026 № 3 утвержден единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2026 год.
Решением Собрания депутатов Красновского сельского поселения от 25.12.2025 № 152 «О бюджете Красновского сельского поселения Тарасовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2026-2028 годах.
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах», утвержденной постановление Администрации
Красновского сельского поселения от 07.11.2018 г. №90, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов) а также контрольных точек муниципальной программы
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)
	Причины нереализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы оповещения населения Красновского сельского поселения»»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование на мероприятия по совершенствованию системы оповещения населения Красновского сельского поселения»
	2025
	2025
	процентов
	100
	100
	Администрация Красновского сельского поселения
	

	2. Комплекс процессных мероприятий «Проведение профилактической работы по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде»


	2.1.
	Мероприятие (результат) «Проведены профилактические работы по предотвращению пожаров. чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде»
	01 января 2025 г.
	28 декабря 2025 г.
	процентов
	100
	100
	Администрация Красновского сельского поселения
	

	2.2.
	Контрольная точка

1.1 .«Заключен контракт (контракты) на приобретение материальных средств»
	30 сентября 2025 г.
	30 сентября 2025 г
	X
	X
	подготовлена аналитическая информация расходования средств по итогу Ш квартала 2025 г.
	Администрация Красновского сельского поселения
	

	2.3
	Контрольная точка 1.2.
«Произведена оплата товаров»
	28 декабря 2025 г.
	28 декабря 2025 г.
	X
	X
	подготовлена аналитическая информация расходования средств по итогу 2025 г.
	Администрация Красновского сельского поселения
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»»»

	3.1.
	Мероприятие 1 (результат) «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	X
	X
	единиц
	1
	1
	Администрация Красновского сельского поселения
	

	3.2.
	Контрольная точка 1.1. «Заключен контракт (контракты) на приобретение материальных средств
	30 сентября 2025 г.
	30 сентября 2025 г.
	X
	X
	контракт
	Администрация Красновского сельского поселения
	

	3.3.
	Контрольная точка 1.2. 
«Произведена оплата товара»
	28 декабря 2025 г.
	28 декабря 2025 г.
	X
	X
	платежное поручение
	Администрация Красновского сельского поселения
	


* Контрольные точки указаны в соответствии с отчетом о реализации по структурному элементу, сформированному в электронном бюджете за 20Примечания:
Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы «Защита
населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»,
утвержденной постановлением Администрации
Красновского сельского поселения от 07.11.2018 г. №90, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финанси​рования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Факти​ческие расходы (тыс. рублей)
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %
	Примечания

	
	
	
	муниципа льной

програм​мой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	6
	7
	8

	1.
	Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
	всего
	26,5
	26,5
	26,5
	100
	

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	


	1
	2
	3
	4
	
	6
	7
	8

	
	обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	Местный бюджет
	26,5
	26,5
	26,5
	100
	

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по совершенствованию системы оповещения населения Красновского сельского поселения»
	всего
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	областной бюджет
	-
	
	-
	-
	

	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по проведению профилактической работы по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде»
	всего
	5,0
	5,0
	5,0
	100
	

	
	
	областной бюджет
местный бюджет
	-
5,0
	-
5,0
	-
5,0
	-

100
100
	

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	всего
	20,6
	20,6
	20,6
	100
	

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Местный бюджет
	20,6
	20,6
	20,6
	100
	Местный бюджет


Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной
программы «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах», утвержденной постановлением
Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018
 №90, за 2025

СВЕДЕНИЯ
о достижении плановых и фактических показателей
муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица измерения
	Критерий наследуе​мости/ динамики
	Признак положитель​ной тенденции (возрас​тающий/ убывающий)
	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Оценка динамики прироста
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Показатели муниципальной программы Красновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	1.1.
	Показатель «Количество пострадавших в чрезвычай​ных ситуациях»
	человек
	ненасле- дуемый
	убывание
	4
	4
	4
	100
	Стабильность в значениях показателя по количеству населения, пострадавшего (погибших,


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	травмированных) в чрезвычайных ситуациях, произошло в результате улучшения оперативных возможностей органов управления и сил и сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб благодаря использованию

передовых и современных технологий при создании системы-112

	1.2.
	Показатель «Доля населения Красновского сельского поселенияа, обеспеченного противопожар​ным прикрытием в соответствии с установлен​ными

временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова»
	процентов
	поддержи​вающий насле​дуемый
	возрастание
	98,8
	90
	90
	100
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.3.
	Показатель «Доля населения Ростовской области, охваченного автоматизи​рованными техническими средствами оповещения»
	процентов
	поддержи​вающий насле​дуемый
	возрастание
	89,7
	90,0
	90,0
	100
	

	2. Показатели структурных элементов муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	100
	X

	2. Мероприятия по совершенствованию системы оповещения населения Красновского сельского поселения

	2.1.1.
	Показатель Доля населения Красновского сельского поселения, охваченного системой оповещения 

первого подразделения
	единиц
	поддержи​вающий наследу​емый
	возрастание
	90,0
	
	
	
	

	2.2. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по проведению профилактической работы по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде»

	2.2.1.
	Показатель ««Доля населения Ростовской области, охваченного автоматизи​рованными техническими средствами оповещения»
	единиц
	поддержи​вающий наследу​емый
	возрастание
	90
	
	
	
	

	2.3. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

	2.3.1
	Показатель «Доля населения Красновского сельского поселенияа, обеспеченного с установлен​ными

временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова»противопожар​ным прикрытием 
	единиц
	поддержи​вающий наследу​емый
	возрастание
	90
	
	
	
	

	Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	100
	Х

	Итого по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	100
	Х


[image: image1.png]




