АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 февраля 2026 года		         № 17		х. Верхний Митякин

О внесении изменений в распоряжение Администрации

Красновского сельского поселения от 12.01.2026 № 3

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 06.09.2024 №78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 26.02.2026 № 24 «О внесении изменений в постановление Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018 № 90 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Внести в распоряжение Администрации Красновского сельского поселения от 12.01.2026 года № 3 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2026 год» следующее изменение:

- приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального

обнародования

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                          Л.Н. Михайленко

Приложение

к распоряжению

Администрации Красновского

сельского поселения

от 27.02.2026 № 17

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2026 год

| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1. | 1. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы оповещения населения Красновского сельского поселения» | Х | Х | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | ### 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Совершенствование системы оповещения населения Красновского сельского поселения» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | ### 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Заключен контракт (контракты) на приобретение материальных средств» | Х | 30.09.2026 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Произведена оплата товара» | Х | 30.12.2026 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | 2. Комплекс процессных мероприятий «Проведение профилактической работы по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Проведение профилактической работы по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде» | Х | Х | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2.2 | Контрольная точка 2.3.1 «Заключен контракт (контракты) на приобретение материальных средств» | Х | 30.09.2026 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Контрольная точка 2.3.2 «Произведена оплата товаров» | Х | 30.12.2026 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | 3. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 3.1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3.2 | Контрольная точка 3.1.1 «Заключен контракт (контракты) на приобретение материальных средств» | Х | 30.09.2026 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | Контрольная точка 3.2.1 «Произведена оплата товаров» | Х | 30.12.2026 | Администрация Красновского сельского поселения, Горшколепов Александр Иванович, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. ИТОГО |  | Х | Х | Х | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 |

Глава Администрации Красновского сельского поселения                                             Л.Н. Михайленко