АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2026 г.                              № 60                              х. Верхний Митякин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Красновского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 06.09.2024 № 78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения» Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018 № 97 по результатам за 2025 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                         Л.Н. Михайленко

Приложение

к постановлению Администрации

Красновского сельского поселения

от 04.05.2026 г. №60

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Красновского сельского

поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях снижения ежегодного обеспечения сбалансированности местного бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы	Красновского	сельского	поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018 № 97 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем, со исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Красновского сельского поселения к уровню предыдущего года.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении)
мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных
элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий, муниципального проекта) «Эффективное управление доходами», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 2 контрольных точек.

Мероприятие(результат) «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» выполнено в полном объеме.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 1 «Эффективное управление доходами», предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 2, с нарушением срока-0; не достигнуто-0.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий, муниципального проекта) «Организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 2 контрольных точек.

Мероприятие(результат) «Достигнута реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций, обеспечено качественное и своевременное исполнение бюджета Красновского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 1 «Организация бюджетного процесса», предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 2, с нарушением срока-0; не достигнуто-0.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) «Управление муниципальным долгом Красновского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов) и 3 контрольных точек.

Мероприятие(результат) «Проведена единая политика муниципальных заимствований Красновского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)» выполнено в полном объеме.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Управление муниципальным долгом Красновского сельского поселения» предусмотрено выполнение 3 контрольной точки, из них достигнуто в установленные сроки 0, с нарушением срока-0; не достигнуто -0.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Факторы оказавшие влияние на ход реализации муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных

ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной

программы на 2025 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет -      0,0 тыс. рублей;

районный бюджет -       0,0 тыс. рублей;

местный бюджет -         0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением	 Собрания депутатов Красновского сельского поселения от 26.12.2024г. №123 «О бюджете Красновского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 0,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью - 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;

районный бюджет-0,0 тыс. рублей;

местный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;

районный бюджет-0,0 тыс. рублей;

местный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Объем не освоенных бюджетных ассигнований бюджета Красновского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Красновского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений
показателей муниципальной программы и ее структурных
элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:

4 показателя, по 2 фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения выше планового.

Показатель1«Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Красновского сельского поселения к уровню предыдущего года»-плановое значение 115,5%, фактическое значение 142,5.

Показатель 2 «Объем налоговых доходов местного бюджета Красновского сельского поселения (за вычетом разовых поступлений)» - плановое значение 15 133,8 тыс. руб., фактическое значение 22 067,5 тыс. руб.

Показатель 3 «Предельное соотношение ежегодного прироста долговых обязательств по рыночным заимствованиям к плановому объему прироста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета»	- плановое значение 0% ед., фактическое значение 0%.

Показатель 4 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Красновского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» плановое значение 0%, фактическое значение 0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

Эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

- Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за

отчетный период (УДгп ) рассчитывается по формуле:

УДгп =0,5^ УДп+0,5^ УДстр.эл.

где:

УДп-уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл.— уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

УДп=100/1=100

УДстр

.эл=100/1=100(средневзвешенное значение уровней достижения 2-х структурных элементов)

УДгп.=0,5- 100+0,5^ 100=100

- Оценка динамики прироста значений показателей в	отчетном

периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:

ОПга=0,7ЮПпГп+0,3ЮПпсэ

где:

ОппГп -оценка	динамики прироста значений показателей уровня

муниципальной программы;

ОппСЭ -оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

ОппГп=100/1=100

ОппСЭ=100/1=100

ОПгп=0,7-100+0,3-100=100

- Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

где:м

ФинУп=£^-Е(Л)-100

t=1

ФинУп-оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

- номер	критерия;

^ количество критериев;

ш, -удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

Е(Р0-значение1-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев.

- Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Красновского сельского поселения в рамках муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов бюджета Красновского сельского поселения на реализацию муниципальной к сумме объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: 0 — 0 / 0 = 0,0, значение критерия: 0.

- Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 0/ 0 х 100 % = 0 процентов, значение критерия — 0.

- Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Красновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета Красновского сельского поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 0/ 0 = 0,0, значение критерия — 0.

- Уровень освоения средств бюджета Красновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета на реализацию муниципальной программы в 2025 году к объему средств бюджета Красновского сельского поселения, запланированных на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 0/ 0 =0, 0, значение критерия — 0.

- Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы не применялся, так как внебюджетные источники отсутствуют.

- Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 0/ 0 =0,0, значение критерия — 0.

- Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной программы:0 / 0 = 0,0, значение критерия — 0.

Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной программы, от общего их количества: 0 / 0 = 0, значение показателя 0.

ФинУп=(0,0х0,167+0х0,167+0х0,167+0х0,167+0х0,167+0х0,167)х100= 0

Интегральная оценка хода реализации и эффективности

муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

0,8- УДгп+0,1- ОПгп+0,1- ФинУп=ИОиЭфгп

Интегральная оценка	хода реализации и эффективности

муниципальной	программы	за	2025	год	составляет

0,8*100+0,1*100+0,1*0=90,1, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «выше среднего степень эффективности»

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

О выполнении мероприятий(результатов)
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025г.

| № п / п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприяти я (результата )/ наступлени я контрольно й точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Структурный элемент муниципальной программы «Эффективное управление доходами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым дохода! (в сопоставимых условиях)» | 30.12.2025 | 30.12.2025г. | единиц | 1 | 1 | Родионова О.С., ведущий специалист |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Исполнены пункты плана мероприятий по росту доходного потенциала Красновского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Красновского сельского поселения и сокращению муниципального долга Красновского сельского поселения | 1 февраля 2025 г | 20.12.2025 | Х | Х | Отчет об исполнении плана мероприятий предоставлен | Родионова О.С., ведущий специалист |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 1 марта 2025 г | 20.12.2025 | Х | Х | Мониторинг проведен | Родионова О.С., ведущий специалист |  |
| 2. | Структурный элемент муниципальной программы «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Администрации Красновского сельского поселения» | 30.12.2025 | 30.12.2025г. | единиц | 1 | 1 | Лаврухина Л.В. заведующий сектором экономики и финансов |  |
| 2.1.1 | Исполнены пункты плана мероприятий по росту доходного потенциала Красновского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Красновского сельского поселения и сокращению муниципального долга Красновского сельского поселения | 1 февраля 2025 г | 20.12.2025 | Х | Х | Отчет об исполнении плана мероприятий предоставлен | Лаврухина Л.В. заведующий сектором экономики и |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2 «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Красновского сельского поселения» | 1 марта 2025 г | 20.12.2025 | Х | Х | Мониторинг проведен | Лаврухина Л.В. заведующий сектором экономики и |  |
| 2.2.1 | Исполнены пункты плана мероприятий по росту доходного потенциала Красновского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Красновского сельского поселения и сокращению муниципального долга Красновского сельского поселения | 1 февраля 2025 г | 20.12.2025 | Х | Х | Отчет об исполнении плана мероприятий предоставлен | Лаврухина Л.В. заведующий сектором экономики и |  |
| 3 | Структурный элемент муниципальной программы «Управление муниципальным долгом Красновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1. Проведена единая политика муниципальных заимствований Красновского сельского | 30.12.2025 | - | единиц | 1 | 0 | (Родионова О.С., ведущий специалист) |  |

|  | поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1. Получен бюджетный кредит при наличии потребности | 30.12.2025 | - | Х | Х | Привлечение кредитов не требовалось, муниципальный долг отсутствует | Ковалева О.В., заведующий сектором (начальник сектора) |  |
| 3.2.2 | Контрольная точка 1.2. Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам) | 30.12.2025 | - | Х | Х | Привлечение кредитов не требовалось, муниципальный долг отсутствует | Ковалева О.В., заведующий сектором (начальник сектора) |  |
| 3.2.3 | Контрольная точка 1.3. Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров) | 30.12.2025 | - | Х | Х | Привлечение кредитов не требовалось, муниципальный долг отсутствует | Ковалева О.В., заведующий сектором (начальник сектора) |  |

Об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Красновского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

О достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемо сти /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной(комплексной) программы, Структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Красновского сельского поселения к уровню предыдущего года | процентов | наследуемый | возрастающий | 100,5 | 115,5 | 142,5 | 100 |  |

|  | Красновского сельского поселения (за вычетом разовых поступле ний) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы «Эффективное управление доходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем налоговых доходов местного бюджета Красновского сельского поселения (за вычетом разовых поступле ний) | Тыс. руб. | наследуемый | возрастание | 15140,6 | 15133,8 | 22067,5 | 100 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы «Управление муниципальным долгом Красновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предельное соотношение ежегодного прироста долговых обязательств по рыночным заимствованиям к плановому объему прироста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | процентов | наследуемый | убывание | х | 0 | 0 | х |  |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Красновского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | наследуемый | убывание | х | 0 | 0 | х |  |