ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

## КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__.2026 г.                                  №                            х. Верхний Митякин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» по результатам за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 06.09.2024 г. № 78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018 № 91 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»», по результатам за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                     Л.Н. Михайленко

Приложение к постановлению Администрации Красновского сельского поселения от __.__.2026 №  _

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения
«Развитие культуры и туризма» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для сохранения и развитие культурного и исторического наследия Красновского сельского поселения, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом в рамках реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 07.11.2018 № 19 (далее - муниципальная программа ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Красновского сельского поселения;

Проведены культурные мероприятия муниципальным бюджетным учреждением;

Обеспечена оплата труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры Администрации Красновского сельского поселения;

Проведены противопожарные мероприятия муниципальными учреждениями культуры;

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении)
мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных
элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

- В рамках муниципального проекта «Развитие культуры» предусмотрена реализация одного мероприятия (результата) и 3 контрольных точек.

Мероприятие 1.1. «Реализован инициативный проект», выполнено в полном объеме. Проведены работы на одном объекте со сроком завершения в 2025 году:

- Капитальный ремонт холла здания Нижнемитякинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, Красновское сельское поселение, х. Нижнемитякин, ул. Правобережная, 122.

По муниципальному проекту - «Развитие культуры»

предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуты в установленные сроки 3.

Контрольная точка 1.1. «Заключены контракты». Заключен контракт по объекту: капитальный ремонт холла здания Нижнемитякинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Тарасовский район, Красновское сельское поселение, х. Нижнемитякин, ул. Правобережная, 122.

Контрольная точка 1.2. «Осуществлен мониторинг выполнения работ по объектам». Работы выполнены согласно графика. Плановый срок 29.08.2025, фактический - 29.08.2025г.

Контрольная точка 1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» Плановый срок 28.12.2025, фактический - 28.12.2025г.

- В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2025 году предусмотрено З мероприятия и 9 контрольных точек.

Мероприятие 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Красновского сельского поселения», выполнено в полном объеме. Обеспечена деятельность 1муниципального учреждения культуры Красновского сельского поселения, подведомственного Администрации Красновского сельского поселения.

Мероприятие 1.2. «Проведены культурные мероприятия муниципальным учреждением». Проведение массовых мероприятий по шести тематическим направлениям выполнены в полном объёме:

- мероприятия. посвященные празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне: Поздравительная акция в адрес участников войны, тружеников тыла и детей войны «И снова май, цветы салют и слезы!», Акция «Бессмертный полк», Торжественный митинг, посвященный 75-ой годовщине Победы над фашистскими     захватчиками «И помнит мир спасенный», Праздничный концерт «Навстречу Дню Победы», Посиделки «Эти песни спеты на войне», Акция помощи вдовам, труженикам тыла и детям войны «Вместе поможем ветеранам», Торжественный митинг у Братской могилы 13 Героев Советского Союза «Помните, пожалуйста , помните!», Акция «Солдатская каша»,  Акция  «Обелиск», Час памяти «Слёзы Победы!», Поздравления на дому ветеранов, тружеников тыла и детей войны  «Помним – не смеем забыть!»,  Митинг, посвященный 75 ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. «Ради жизни на земле», Концерт « Мы замолкаем, глядя в небеса».

- мероприятия, посвященные Дню добрых дел: Акция «Поделись игрушкой»             (сбор игрушек, канцтоваров, книг для детей из семей участников СВО  и многодетных семей),  Конкурс рисунка «Я рисую добро»,   Экологический субботник «Мы за чистый хутор!»,   Акция «Доброта сближает сердца» (помощь пожилым людям на дому- уборка жилого помещения, благоустройство приусадебного участка и придомовой территории),  Акция  «Пусть радость в дом войдет»(посещение граждан пожилого возраста и инвалидов на дому), (стихи, песни, книги в подарок)».

- мероприятия, посвященные Дню семьи: проведены посиделки (фольклорные, чайные, семейные), поздравительные акции (поздравление семейных пар юбиляров, с Днем семьи, любви и верности).

- новогодние Рождественские мероприятия: Новогодний огонек «Новогодняя сказка», Новогодняя игровая дискотека "Чудеса под Новый год", Детские развлекательно-игровые программы: "Рождественские забавы Дедушки Мороза", «В ожидании чуда», «Этот чудный Новый год».

- мероприятия, посвященные Дню инвалидов.

По комплексу процессного мероприятия «Создание условий для развития культуры» предусмотрено выполнение 9 контрольных точек, из них достигнуты в установленные сроки 9.

Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ» достигнута в установленный срок.

Контрольная точка 1.2. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания муниципальным учреждением культуры Красновского сельского поселения» достигнута. Отчёт о выполнении муниципального задания учреждением культуры предоставлен в установленный срок. Плановый срок 29.12.2025, фактический - 29.12.2025.

Контрольная точка 1.3. «Услуги оказаны, работы выполнены», достигнута. Муниципальное задание выполнено в полном объеме Плановый срок 29.12.2025, фактический - 29.12.2025.

Контрольная точка 2.1. «Проведено культурных мероприятий МБУК КСП ТР «КДЦ» в первом полугодии» 670 единиц массовых мероприятий

Контрольная точка 2.2. «Проведено культурных мероприятий МБУК КСП ТР «КДЦ» в году» 1100 единиц массовых мероприятий

- По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие и 3 контрольные точки.

Контрольная точка 1.1. «Заключены контракты». Заключен контракт по осуществление строительного контроля и авторского надзора по ремонту, капитальному ремонту, строительству, реконструкции и благоустройству объектов муниципальной собственности.

Контрольная точка 1.2. «Осуществлен мониторинг выполнения работ по объектам». Работы выполнены согласно графика. Плановый срок 12.09.2025, фактический - 12.09.2025г.

Контрольная точка 1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» Плановый срок 28.12.2025, фактический - 28.12.2025г.

- По комплексу процессных мероприятий «Текущий ремонт и содержание памятников» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие и 3 контрольные точки.

Контрольная точка 1.1. «Заключены контракты». Заключен контракт по содержанию и ремонту памятников.

Контрольная точка 1.2. «Осуществлен мониторинг выполнения работ по объектам». Работы выполнены согласно графика. Плановый срок 28.12.2025, фактический - 28.12.2025г.

Контрольная точка 1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» Плановый срок 28.12.2025, фактический - 28.12.2025г.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной (комплексной) программы оказывали влияние следующие факторы:

- участие в реализации национального проекта «Культура» позволило существенно улучшить материально-техническую базу и инфраструктуру учреждения культуры.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной (комплексной) программы на 2025 год составил 7 376,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 1135,3 тыс. рублей;

местный бюджет -     6241,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Красновского сельского поселения от 25.12.2024г №215 «О бюджете Красновского сельского поселения Тарасовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов «составил 7 376,4 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7 376,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования

областной бюджет -1135,3 тыс. рублей;

местный бюджет -   6241,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной (комплексной) программе составило 7 376,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет -1135,2 тыс. рублей;

местный бюджет -   7376,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Красновского сельского поселения составил 0,2 тыс. рублей, из них:

0,2 тыс. округление в отчетности до тысячи рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений
показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за
отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 3 показателя, из которых фактически значения соответствуют плановымя.

Показатель 1 «Число посещений культурных мероприятий»: 1100 тыс. единиц - плановое значение, 1100 тыс. единиц - фактическое значение.

Показатель 2 «Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности»: 100 процента - плановое значение, 100 процента - фактическое значение.

Показатель 3 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы»: 100,0 процента - плановое значение, 100,0 процента - фактическое значение.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной (комплексной) программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы) рассчитывается как оценка уровня достижения муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (100 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (0 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (100 процентов интегральной оценки).

Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 7376,4/7376,2*100%= 100,0 процентов, значение критерия - 1.

Уровень кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов областного бюджета к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 7376,4/7376,2=1,00, значение критерия - 1.

Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 7376,4/7376,2 = 1,00, значение критерия - 1.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной (комплексной) программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализац и и/ реализац ии не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единиц а измере ния | планово е значени е | фактическое значение 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальный проект - «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | Мероприятие (результат)1. «Реализован инициативный проект» | 2025 | 2025 | единиц | 1 | 1 | Михайленко Л.Н., глава Администрации Красновского сельского поселения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Контрольная точка 1.1 «Заключены контракты» | 24.02.2025 | 12.09.2025 | X | X | Выполнено. Заключен контракт по объекту: капитальный ремонт холла здания Нижнемитякинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Тарасовский район, Красновское сельское поселение, х. Нижнемитякин, ул. Правобережная, 122 | Михайленко Л.Н., глава Администрации Красновского сельского поселения |  |

| 3. | Контрольная точка 1.2. «Осуществлен мониторинг выполнения работ по объектам» | 29.08.2025 | 12.09.2025 | X | X | Выполнено. Работы выполнены согласно графику. | Михайленко Л.Н., глава Администрации Красновского сельского поселения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Контрольная точка 1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 28.12.2025 | 28.12.2025 | X | X | Выполнено. Проведены работы на объекте со сроком завершения в 2025 году. | Михайленко Л.Н., глава Администрации Красновского сельского поселения |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено | 2025 |  | единиц | 1 | 1 | муниципальное учреждение культуры |  |
| 2. | выполнение муниципального задания муниципальным учреждениями культуры Красновского сельского поселения |  |  |  |  |  | муниципальное учреждение культуры Красновского сельского поселения Тарасовского района «Культурно-досуговый центр», Остапущенко Ольга Николаевна, директор |  |
| 3. | Контрольная точка 1.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение | 28.12.2025 | 28.12.2025 |  |  | Выполнено | муниципальное учреждение культуры Красновского сельского поселения Тарасовского района «Культурно-досуговый центр», Остапущенко Ольга Николаевна, директор |  |

| 4. | Контрольная точка 1.2 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Красновского сельского поселения Тарасовского района» | 28.12.2025 |  | 28.12.2025 | X | X | Выполнено. Отчет о выполнении муниципального задания учреждениями культуры предоставлен | муниципальное учреждение культуры Красновского сельского поселения Тарасовского района «Культурно-досуговый центр», Остапущенко Ольга Николаевна, директор |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Комплекс процессных мероприятий- «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Осуществление строительного контроля и авторского надзора по ремонту, капитальному ремонту, строительству, реконструкции и благоустройству объектов муниципальной собственности» |  | X | X | X | X | Выполнено. |  | Михайленко Л.Н., глава Администрации Красновского сельского поселения |  |
| 2. | Контрольная точка 1.1.1. «Заключен договор» |  | 24.02.2025 | 12.09.2025 | X | X | Выполнено. Заключен контракт |  | Михайленко Л.Н., глава Администрации Красновского сельского поселения |  |
| 3. | Контрольная точка 1.1.2. «Произведена оплата товаров, работ, услуг» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 | X | X | Выполнено. Услуги предоставлены в полном объеме |  | Михайленко Л.Н., глава Администрации Красновского сельского поселения |  |
|  | - Комплекс процессных мероприятий- «Текущий ремонт и содержание памятников». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.1 «Текущий ремонт и содержание памятников» |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено. |  | Михайленко Л.Н., глава Администрации Красновского сельского поселения |  |
|  | Контрольная точка 1.3.1. «Заключен договор» |  |  |  |  |  | Выполнено. Заключен контракт №5 от 30.05. 2025г. на проведение строительного контроля и авторского надзора по капитальному ремонту, и благоустройству объекта муниципальной собственности |  | Михайленко Л.Н., глава Администрации Красновского сельского поселения |  |
|  | Контрольная точка 1.3.2. «Произведена оплата товаров, работ, услуг» |  |  |  |  |  | Выполнено. Услуги предоставлены в полном объеме |  | Михайленко Л.Н., глава Администрации Красновского сельского поселения |  |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | СВОДНОЙ бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная (комплексная) программа тарасовского района «Развитие культуры» | всего | 7376,4 | 7376,4 | 7376,2 | 99% |  |
|  | федеральный бюджет<2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 % |  |
|  | областной бюджет<2> | 1135,3 | 1135,3 | 1135,2 | 100 % |  |
|  | местный бюджет <2> | 6241,1 | 6241,1 | 6241,0 | 99,0 % |  |
|  | внебюджетные источники <2> | - | X | - | - | - |
| Муниципальный проект «Развитие культуры» | всего | 1242,4 | 1242,4 | 1242,3 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет<2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 % |  |
|  | областной бюджет<2> | 1135,3 | 1135,3 | 1135,2 | 100% |  |
|  | местный бюджет <2> | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 100 % |  |
|  | внебюджетные источники <2> | - | X | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» | всего | 5921,8 | 5921,8 | 5921,8 | 99,1 % |  |
|  | федеральный бюджет<2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | областной бюджет<2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 % |  |
|  | местный бюджет <2> | 5921,8 | 5921,8 | 5921,8 | 99,1 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» | всего | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 97% | - |
|  | федеральный бюджег<2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет<2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 % |  |
|  | местный бюджет <2> | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 96,9 % |  |
|  | внебюджетные источники <2> | - | X | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Текущий ремонт и содержание памятников» | всего | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 97% | - |
|  | федеральный бюджег<2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет<2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 % |  |
|  | местный бюджет <2> | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 96,9 % |  |
|  | внебюджетные источники <2> | - | X | - | - | - |

- 1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- 2> Включается в приложение при наличии средств.

- 3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

- 4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемо сти /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста2 | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Красновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  | 3 | X |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 4 | X |
| 1. | Показатель 1 Число посещений культурных мероприятий | Тысяч единиц | ведомствен ный | возрастающий | 1100 | 1100 | 1100 | - |  |
| Итого по показателям муниципальной (комплексной) программы Красновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  | 5 | X |

2 Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

3 Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПт) рассчитывается по формуле: ОПщ = 0,7 • ОПпгп +0>3 • ОПпсэ, где;ОПпгп - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпсэ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

4 Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы

5 Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) протраммы

Муниципальный проект «Развитие культуры»

| 1. | Доля реализованных инициативных проектов, по отношению к запланированным в текущем году | процент | ведомствен ный | возрастающий |  | 100 | 100 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.1. Охват учащихся1-9 классов общеобразователь ных школ эстетическим образованием | процентов | ведомствен ный | возрастающий | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 0,0 |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | ведомствен ный | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Показатель 1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы |

| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | ведомствен ный | возрастающий | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 0,0 |  |
| Итого по показателям структурных элементов муниципальной (комплексной) программы Тарасовского района «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  | 13,9 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.